## Resumen
Centro de Datos MVS Commerce — Cronograma Maestro
Fuente de verdad para Importar / Exportar / Reportes. Reutiliza lo ya construido, respeta las plantillas reales de MYM y organiza el trabajo autónomo de Codex fase por fase.
KPI | Valor |  | Reglas permanentes
Fases totales | 15 |  | 1 | Compras Excel/XML existente NO se duplica ni reemplaza.
Completadas | 1 |  | 2 | No se inventan plantillas: primero se reciben y comparan las plantillas reales de MYM.
En curso | 2 |  | 3 | Centro de Datos es capa de navegación/orquestación; reutiliza servicios/rutas existentes.
Bloqueadas | 0 |  | 4 | Inventario actual es prototipo: debe endurecerse antes de migración real.
Pendientes | 12 |  | 5 | Históricos no deben volver a afectar stock, puntos, caja o saldos de forma duplicada.
|  |  | 6 | Un commit por fase; push; working tree limpio antes de continuar.
Secuencia recomendada para aprovechar Codex
ID | Fase | Estado | Resultado esperado
D00 | Auditoría existente | COMPLETADO | Base ya auditada; no tocar código.
D01 | Contratos de plantillas MYM | EN PARALELO | Seguir recibiendo y mapeando plantillas reales MYM; NO bloquea la construcción del shell D02.
D02 | Centro de Datos base | SIGUIENTE | Construir Centro de Datos base ahora; solo navegación/orquestación, sin inventar importadores nuevos.
D03 | Blindaje importadores existentes | PENDIENTE | Pruebas Compras + corregir Inventario.
D04 | Importadores maestros MYM | PENDIENTE | Productos/códigos/clientes/proveedores.
D05 | Inventario y saldos de apertura | PENDIENTE | Inventario, CxC, CxP, fidelización.
D06 | Exportadores esenciales | PENDIENTE | Datos verificables por empresa/sucursal.
D07 | Reportes esenciales | PENDIENTE | Ventas, inventario, caja, clientes, compras, fidelización.
D08 | Históricos opcionales | PENDIENTE | Ventas/gastos/caja solo si son necesarios.
D09 | Migración MYM + conciliación | PENDIENTE | Carga real controlada y comparación de totales.

## Cronograma Maestro
ID | Bloque | Fase / Entregable | Estado | Prioridad | Dependencia | Objetivo | Reutilizar / No duplicar | Plantilla requerida | Trabajo Codex | Pruebas / Validación | Criterio de cierre | Commit sugerido
D00 | Preparación | Auditoría importaciones/exportaciones/reportes | COMPLETADO | P0 | F45 | Mapear lo existente antes de construir. | Compras Excel/XML, servicios inventario/caja/CxC/CxP/Fidelización. | No | Read-only; matriz de cobertura y brechas. | git status limpio; sin cambios. | Auditoría documentada; cero código tocado. | docs: auditar centro de datos D00
D01 | Plantillas | Contratos y mapeo de plantillas MYM | EN CURSO | P0 | D00 | Recibir formatos reales y definir correspondencias sin inventar columnas. | Comparar contra plantillas Compras e Inventario ya generadas. | Sí: productos, clientes, proveedores, inventario, CxC, CxP, fidelización; históricos si aplican. | Analizar columnas, llaves estables, sucursal, duplicados y reglas por archivo. | Matriz campo origen→campo MVS; casos válidos/duplicados/error. | Todas las plantillas necesarias aprobadas por usuario. | docs: definir contratos plantillas D01
D02 | UX / Navegación | Centro de Datos base: Importar / Exportar / Reportes | EN CURSO | P0 | D00 | Crear una entrada central simple y mobile-first mientras D01 continúa en paralelo. | Enlazar flujos existentes de Compras; no rehacer controladores. | No para el shell. Plantillas reales son obligatorias antes de crear importadores nuevos. | Crear solo shell Centro de Datos, permisos, navegación y enlaces a flujos existentes. No implementar importadores nuevos que dependan de plantillas aún no aprobadas. | Permisos, 360/768/1280, rutas destino correctas. | Centro navega a capacidades reales sin duplicar lógica. | feat: crear centro de datos D02
D03 | Seguridad | Caracterización Compras + blindaje Inventario | PENDIENTE | P0 | D02 | Dejar importadores existentes listos para producción. | Compras Excel/XML intactos; Inventario debe usar arquitectura segura. | No | Agregar pruebas directas Compras; corregir middleware XML; endurecer Inventario. | Preview sin mutar; confirmación autorizada; stock y barcodes correctos. | Compras preservado; Inventario seguro y probado. | test: blindar importadores existentes D03
D04 | Importación | Productos + múltiples códigos de barras | PENDIENTE | P0 | D01,D03 | Migrar catálogo sin depender de una compra. | Product/ProductBarcode, categorías, marcas, unidades, CABYS. | Sí | Importador con preview, errores, duplicados, empresa/sucursal. | Plantilla real; duplicados; códigos múltiples; rollback seguro. | Importación catálogo consistente con plantilla MYM. | feat: importar productos y codigos D04
D05 | Importación | Clientes + proveedores | PENDIENTE | P0 | D01,D03 | Migrar maestros comerciales. | CRUD, scopes y normalización existentes. | Sí | Importadores separados sobre base común de staging/preview. | Identificaciones, teléfonos, correos, duplicados, multiempresa. | Clientes/proveedores migran sin duplicados indebidos. | feat: importar clientes y proveedores D05
D06 | Importación | Inventario inicial por sucursal | PENDIENTE | P0 | D03,D04 | Cargar existencias reales de corte. | InventoryPostingService / branch_product seguro. | Sí | Importar stock inicial sin movimientos comerciales duplicados. | Totales por sucursal; negativos; min/max; conciliación. | Inventario importado y conciliado con fuente. | feat: importar inventario inicial D06
D07 | Importación | Saldos abiertos CxC / CxP | PENDIENTE | P1 | D01,D05 | Migrar saldos pendientes al día de corte. | Servicios CxC/CxP existentes. | Sí | Contratos específicos de apertura; no recrear historia innecesaria. | Saldo total, vencimientos, cliente/proveedor, duplicados. | Saldos abiertos concilian con sistema anterior. | feat: importar saldos abiertos D07
D08 | Importación | Saldo inicial de Fidelización | PENDIENTE | P1 | D01,D05 | Migrar puntos vigentes sin volver a ganar/canjear movimientos. | Cuenta/Kardex/servicios fidelización existentes. | Sí | Importación de saldo/apertura con trazabilidad de lote. | Saldo por cliente y empresa; no dispara bonos. | Saldo total y clientes concilian. | feat: importar saldos fidelizacion D08
D09 | Exportación | Exportadores esenciales | PENDIENTE | P0 | D02 | Poder sacar y verificar datos desde MVS. | Consultas/filtros existentes por dominio. | No | XLSX/CSV: productos, clientes, proveedores, inventario, CxC/CxP, fidelización. | Filtros empresa/sucursal; columnas estables; encoding. | Archivos reutilizables para conciliación y respaldo. | feat: agregar exportadores esenciales D09
D10 | Reportes | Centro de Reportes esenciales | PENDIENTE | P1 | D02,D09 | Dar visibilidad operativa sin 50 pantallas inconexas. | Queries/servicios actuales ventas, caja, inventario, compras, clientes, fidelización. | No | Dashboard/categorías + filtros comunes; servicios/query objects. | Totales vs fuentes operativas; permisos; responsive. | Reportes confiables para operación diaria. | feat: crear reportes esenciales D10
D11 | Históricos | Ventas históricas | PENDIENTE | P2 | D01,D04,D05 | Migrar historia solo si se decide necesaria para arranque. | Sale/SaleItem; NO PosSaleProcessor para efectos históricos. | Sí si se migra | Modo histórico que conserva fechas/documentos sin stock/puntos/caja duplicados. | Conciliación de totales/documentos; idempotencia. | Historia visible sin efectos colaterales. | feat: importar ventas historicas D11
D12 | Históricos | Gastos/egresos y caja histórica | PENDIENTE | P2 | D01 | Definir primero si son gastos contables o movimientos de caja. | CashMovement si aplica; no inventar contabilidad. | Sí si se migra | Solo tras decisión de alcance. | Reglas de clasificación y conciliación. | Alcance aprobado y datos migrados sin alterar caja actual. | feat: importar historicos financieros D12
D13 | Migración | Migración real MYM por lotes | PENDIENTE | P0 | D04,D05,D06,D07,D08,D09 | Cargar datos reales de MYM con puntos de control. | Todos los importadores aprobados. | Archivos reales definitivos | Carga por lotes, bitácora, rollback cuando sea seguro. | Totales origen vs MVS por dominio y sucursal. | 100% conciliado o diferencias documentadas/aprobadas. | chore: ejecutar migracion MYM D13
D14 | Salida | Auditoría post-migración + piloto | PENDIENTE | P0 | D13 | Confirmar que MVS está listo para uso diario. | POS, Caja, Compras, Inventario, Clientes, Fidelización. | No | Pruebas end-to-end + reporte de conciliación. | Venta→caja→inventario→cliente→fidelización→cierre. | Piloto aprobado; checklist producción. | test: validar salida a produccion D14

## Auditoría Existente
Área | Importar existente | Exportar existente | Reportes / consultas | Reutilizar | Brecha real
Productos | Parcial vía Compras e Inventario preliminar | No | Listado, búsqueda, detalle | Modelos/validaciones/resolución | Importador independiente según plantilla MYM
Códigos de barras | Principal; adicionales desde Compras | No | Búsquedas POS/Productos/Compras | ProductBarcode + búsquedas | Importación masiva múltiples códigos
Clientes | No real; tarjeta visual | No | Listado, detalle, contactos, CxC, fidelización | CRUD/modelos/scopes | Importador y exportador según plantilla real
Proveedores | Se crean/resuelven durante Compras | No | Listado, detalle, compras, CxP | Supplier + resolución Compras | Importador independiente según plantilla real
Compras | Excel y XML funcionales | PDF/impresión individual | Listado y detalle | REUTILIZAR DIRECTO; no duplicar | Pruebas directas + exportes consolidados
Inventario | Excel/XLS/CSV preliminar | No | Stock sucursal + Kardex | UI/plantilla solo referencia | Seguridad, validación, servicio central, pruebas
Ventas | No | Comprobante HTML | Historial, detalle, devoluciones, fechas | Queries/modelos/servicios | Exportación/reportes; histórico opcional
Gastos/egresos | No módulo gastos | No | Salidas/retiros en Caja | CashMovement si aplica | Definir contable vs caja
Caja | No | No | Sesiones, movimientos, cierres, diferencias | CashSessionHistoryService | Exportes/reportes; no importar sin diseño
CxC | No | No | Listado, vencidos, resumen | AccountsReceivableService | Migración saldos + exportes
CxP | Automático desde compras | No | Listado, vencidos, resumen | Servicios CxP | Migración saldos + exportes
Fidelización | No | No | Dashboard, sucursal, oportunidades, Kardex | Servicios Loyalty | Exportación + saldo inicial si aplica
Cotizaciones | No | HTML imprimible | Listado y detalle | QuoteService | Exportación; importación solo si se requiere
Pedidos | No | No | Listados y detalles | OrderService | Exportación; importación baja prioridad
Reportes generales | No | No | ReportController vacío | Permisos reportes.ver/exportar | Construir capa real
Centro de Datos | Inventario parcialmente enlazado | No | No | Concepto/rutas existentes | Controlador central funcional y permisos

## Plantillas MYM
ID | Plantilla / Archivo | Obligatoria para arranque | Estado | Identificador estable | Sucursal/Empresa | Usar para | Comparar contra MVS | Decisión / Observación | Archivo recibido
T01 | Productos | Sí | PENDIENTE |  |  | D04 | Plantilla Compras + Product | No inventar columnas; usar formato MYM real
T02 | Códigos de barras | Si aplica | PENDIENTE |  |  | D04 | ProductBarcode | Confirmar si hay múltiples por producto
T03 | Clientes | Sí | PENDIENTE |  |  | D05 | Customer | Definir identificación/ID estable
T04 | Proveedores | Sí | PENDIENTE |  |  | D05 | Supplier + Compras | Comparar con proveedor de Compras
T05 | Inventario por sucursal | Sí | PENDIENTE |  | Sí | D06 | Plantilla Inventario actual | Corregir inconsistencias antes de uso
T06 | Compras | Para comparar | PENDIENTE |  | Sí | D03 | Plantilla Compras actual | NO cambiar flujo; validar compatibilidad
T07 | CxC pendientes | Según corte | PENDIENTE |  |  | D07 | AccountsReceivable | Solo saldos abiertos necesarios
T08 | CxP pendientes | Según corte | PENDIENTE |  |  | D07 | AccountsPayable | Solo saldos abiertos necesarios
T09 | Fidelización | Según corte | PENDIENTE |  |  | D08 | Loyalty account/Kardex | Definir saldo vs movimientos
T10 | Ventas históricas | Opcional | PENDIENTE |  | Sí | D11 | Sale/SaleItem | No migrar si no es necesario para arranque
T11 | Gastos/Egresos | Opcional | PENDIENTE |  | Sí | D12 | CashMovement | Definir si es caja o contabilidad
T12 | Cotizaciones/Pedidos abiertos | Opcional | PENDIENTE |  | Sí | D12 | Quote/Order | Solo abiertos si agregan valor al corte

## Sprint Codex
Plan de uso intensivo de Codex — sesiones largas
Sprint | Duración sugerida | Objetivo | Puede modificar | Debe parar si | Salida obligatoria | Commit/Push | Estado
S1 | 45–60 min | Cerrar D01 con plantillas recibidas | Docs + mapeos; sin lógica operativa | Falta plantilla/decisión | Matriz de contratos aprobable | Sí, D01 | PENDIENTE
S2 | 60–90 min | D02 Centro de Datos base | Rutas/vistas/permisos centralizados | Cambio ajeno | Centro navegable y probado | Sí, D02 | PENDIENTE
S3 | 90–120 min | D03 blindaje importadores | Tests Compras + Inventario seguro | Riesgo de datos/contradicción | Importadores existentes probados | Sí, D03 | PENDIENTE
S4 | 120+ min | D04/D05 maestros MYM | Solo con plantillas aprobadas | Plantilla no aprobada | Importadores + preview + pruebas | Sí, uno por fase | PENDIENTE
S5 | 120+ min | D06–D10 según avance | Solo fases claramente definidas | Necesita decisión negocio | Commit separado por fase | Sí | PENDIENTE
Base de auditoría: ya existen Compras Excel/XML avanzadas, Inventario preliminar, plantillas dinámicas de Compras/Inventario, consultas operativas reutilizables y permisos de reportes. No existen exportadores tabulares ni reportes centralizados funcionales. La implementación nueva debe reutilizar lo existente y esperar las plantillas reales de MYM.

## Migración 1 Noche
Plan de Migración MYM — Corte nocturno en una sola noche
Paso | Ventana | Acción | Responsable | Precondición | Validación | Rollback | Estado
N01 | Días previos | Ensayar migración completa con copia anonimizada/último corte disponible | Equipo MVS | D04-D10 listos | Totales por dominio y sucursal | No aplica | PENDIENTE
N02 | Días previos | Congelar contratos de plantillas y llaves de mapeo | Usuario + MVS | D01 aprobado | Plantillas finales firmadas | Volver a versión anterior del contrato | PENDIENTE
N03 | 18:00–20:00 | Exportar datos finales del sistema anterior de San Ramón y Liberia | Usuario | Operación cerrada o corte definido | Archivos completos por sucursal | Re-exportar | PENDIENTE
N04 | 20:00–21:00 | Backup completo MVS + backup archivos origen | Equipo MVS | Servidor estable | Backup restaurable | Restaurar backup | PENDIENTE
N05 | 21:00–23:00 | Importar maestros: productos, barcodes, clientes, proveedores | Codex/operador | Importadores aprobados | Conteos, duplicados, errores=0 o aceptados | Rollback por lote | PENDIENTE
N06 | 23:00–00:30 | Importar inventario inicial por sucursal | Codex/operador | Maestros listos | Valor/cantidad por sucursal coincide | Rollback lote inventario | PENDIENTE
N07 | 00:30–01:30 | Importar CxC, CxP y Fidelización inicial | Codex/operador | Clientes/proveedores listos | Totales y saldos coinciden | Rollback por lote | PENDIENTE
N08 | 01:30–02:30 | Importar históricos obligatorios si fueron aprobados | Codex/operador | Modo histórico probado | No altera stock/puntos/caja actuales | Rollback por lote | PENDIENTE
N09 | 02:30–03:30 | Conciliación automática y exportes de control | Equipo MVS | Todos los lotes cerrados | 100% o diferencias documentadas | Revertir lote afectado | PENDIENTE
N10 | 03:30–05:00 | Prueba end-to-end: venta, caja, inventario, cliente, fidelización, cierre | Usuario + MVS | Conciliación aprobada | Checklist producción | Restaurar backup si crítico | PENDIENTE
N11 | 05:00–06:00 | Habilitar usuarios/sucursales y preparar apertura | Usuario | Piloto nocturno aprobado | San Ramón y Liberia listas | Mantener sistema anterior temporalmente | PENDIENTE
N12 | 06:00+ | Apertura operativa en MVS Commerce | MYM | Checklist aprobado | Primera venta y cierre monitoreados | Plan de contingencia | PENDIENTE