## Resumen
MVS Commerce — Cronograma Maestro de Puesta en Producción
Fuente de verdad para cerrar MVS Commerce, preparar MYM Beauty Center y salir a operación real sin rehacer módulos ya funcionales.
Estado general | Valor | Regla | Detalle
Fidelización F01–F45 | CERRADO | No reabrir salvo defecto real | 305/305 pruebas reportadas al cierre F45.
Centro de Datos D02 | COMPLETADO | Reutilizar | Shell Importar / Exportar / Reportes.
Centro de Datos D03 | COMPLETADO | Reutilizar | Compras caracterizadas + Inventario blindado.
Centro de Datos D09 | COMPLETADO | Reutilizar | Exportadores esenciales.
Centro de Datos D10 | SIGUIENTE / EN CURSO | Cerrar antes de P00 si ya está iniciado | Reportes viven DENTRO de Centro de Datos; no entrada independiente en sidebar.
Objetivo de salida | PILOTO MYM | Primero producción segura | MYM Beauty Center con San Ramón y Liberia.
Wallet | V0.2 | No bloquea salida | Apple Wallet / Samsung Wallet o equivalente se evalúa después del MVP.
Orden recomendado para llegar a producción
Paso | Bloque | Resultado
1 | Cerrar D10 | Centro de Reportes dentro de Centro de Datos.
2 | P00–P03 | Login + Panel Maestro + módulos por empresa + onboarding.
3 | P04–P07 | Impresión/comprobantes + correo + fidelización + portal cliente.
4 | D04–D08 | Importadores reales usando plantillas MYM aprobadas.
5 | P08–P09 | Dominio/servidor/backups + crear MYM/San Ramón/Liberia.
6 | P10 + D13/D14 | Ensayo, migración real, conciliación, piloto y salida.

## Plan Producción
ID | Bloque | Fase / Entregable | Estado | Prioridad | Dependencia | Objetivo | Alcance aprobado / Reglas | Pruebas / Validación | Criterio de cierre | Commit sugerido
P00 | Experiencia | Login profesional MVS Commerce | PENDIENTE | P0 | D10 | Reemplazar la presentación azul actual por una identidad MVS Commerce moderna y responsive. | No cambiar autenticación/seguridad sin necesidad. Desktop + móvil. Branding consistente. | Login, recuperación, errores, 360/768/1280, permisos existentes. | Login profesional sin regresión de autenticación. | feat: renovar login MVS P00
P01 | SaaS / Administración | Panel Maestro MVS / Superadmin | PENDIENTE | P0 | P00 | Crear el dashboard privado del propietario de MVS para administrar la plataforma. | Ver empresas, sucursales, usuarios, estado, módulos y configuración. Aislamiento estricto. No mezclar datos operativos entre empresas. | Superadmin, aislamiento multiempresa, acceso no autorizado, CRUD administrativo. | Propietario puede administrar empresas sin tocar BD manualmente. | feat: crear panel maestro MVS P01
P02 | SaaS / Administración | Módulos por empresa | PENDIENTE | P0 | P01 | Permitir habilitar/deshabilitar módulos contratados por empresa. | Separar 'módulo contratado' de permisos de usuario. Preparar crecimiento futuro sin acoplar BeautyOS. | Módulos activos/inactivos, rutas/menú, roles, empresa A no afecta B. | Cada empresa ve solo módulos habilitados y usuarios respetan permisos. | feat: gestionar modulos por empresa P02
P03 | Onboarding | Alta inicial de empresa + sucursales | PENDIENTE | P0 | P01,P02 | Crear una empresa nueva sin intervención manual en base de datos. | Asistente: datos empresa, logo, fiscal/comercial, sucursales, administrador, módulos, configuración inicial. Multiempresa/multisucursal real. | Creación completa, rollback ante error, duplicados, permisos, móvil. | Empresa nueva puede entrar y operar con su administrador. | feat: crear onboarding empresas P03
P04 | POS / Comprobantes | Impresión POS y comprobantes | PENDIENTE | P0 | P03 | Dejar impresión lista para operación diaria por sucursal. | Auditar primero lo existente. Térmica 80 mm y 58 mm; factura/comprobante grande; reimpresión desde historial; configuración por sucursal; impresión directa cuando el entorno lo permita; PDF si ya existe, reutilizar. La foto aportada es SOLO referencia visual: no copiar. Total debe verse grande y en negrita; estructura limpia y legible. | 80/58 mm, factura grande, PDF, reimpresión, sucursales, Chrome/Edge, cortes de página, totales/impuestos. | Comprobantes legibles y consistentes en formatos aprobados. | feat: completar impresion comprobantes P04
P05 | Comprobantes | Correo de comprobantes | PENDIENTE | P0 | P04 | Enviar y reenviar comprobantes al correo del cliente. | Auditar correo/PDF actual. Enviar desde venta e historial. Registrar resultado sin bloquear venta por fallo de correo. | Envío, reenvío, correo inválido, fallo SMTP, permisos, adjunto/enlace según diseño existente. | Comprobante llega correctamente y fallos quedan controlados. | feat: enviar comprobantes por correo P05
P06 | Fidelización | Puntos visibles en comprobantes | PENDIENTE | P0 | P04,F45 | Hacer visible la fidelización al cliente en cada comprobante aplicable. | En térmica 80/58 y factura grande/PDF: puntos ganados, utilizados, saldo anterior y saldo actual cuando exista cliente y aplique. No recalcular: consumir resultado real de fidelización. | Venta con/sin cliente, gana/canjea, anulaciones/reimpresión, consistencia con kardex. | Saldo mostrado coincide con fidelización real y no altera puntos. | feat: mostrar fidelizacion en comprobantes P06
P07A | Cliente | Portal de Clientes — experiencia del cliente | PENDIENTE | P1 | P06 | Dar al cliente un portal privado, útil y comercial ligado a su empresa. | Scope obligatorio por company_id, nunca por sucursal. Usuario + contraseña y recuperación. Saldo consolidado de puntos de todas las sucursales; movimientos muestran sucursal de origen. Mostrar valor aproximado, mínimo de canje, puntos ganados/usados, fecha exacta y tiempo restante para vencimiento; una compra refleja renovación/extensión solo según la regla real de Fidelización. Premios, compras, comprobantes/PDF, perfil, Nuevos productos, Ofertas, Promociones, Avisos, 'Te falta poco' y 'Para ti'. CTA configurables por empresa: Comprar ahora / Tienda / Catálogo / WhatsApp. MYM podrá usar mymenlinea.com, nunca hardcodeado. | Auth/recuperación; aislamiento empresa; cliente compra en 2 sucursales y ve saldo único; vigencia coincide con regla real; compras/comprobantes; publicaciones; CTA por empresa; 360/768/1280. | Portal único por empresa, seguro, consolidado y con contenido/acciones comerciales útiles. | feat: crear portal clientes P07A
P07B | Fidelización | Gestión de Portal de Clientes | PENDIENTE | P1 | P07A | Dar a cada empresa una administración simple de su portal y promociones desde Fidelización. | Debe aparecer en el SIDEBAR dentro de Fidelización con nombre profesional 'Portal de Clientes'. NO pertenece al Panel Maestro/Superadmin. Dentro: Dashboard/Resumen, Publicaciones, Productos destacados, Enlaces y botones, Configuración y Vista previa. Crear/editar/eliminar/programar publicaciones; tipos Nuevo producto / Oferta / Promoción / Aviso; seleccionar producto real opcional; reutilizar imagen/nombre/precio/special_price; imagen propia opcional; mensaje; vigencia; activar/desactivar; ordenar/destacar; vista previa; opción de ofertas automáticas. Configurar uno o varios CTA por empresa: tienda/web, página de compra, catálogo WhatsApp, WhatsApp u otro enlace válido. Permisos granulares: administrar portal/configuración, gestionar publicaciones/promociones, gestionar enlaces y ver/vista previa. La empresa puede autorizar a Cajero o Vendedor a crear/publicar promociones sin darles configuración completa. Reutilizar roles/permisos existentes; no crear módulo Vendedores solo por esto. | Permisos por rol/usuario; cajero autorizado publica pero no cambia configuración/enlaces si no tiene permiso; usuario sin permiso bloqueado; aislamiento empresa; CRUD/vigencia; producto real; CTA; vista previa; sidebar Fidelización; 360/768/1280. | Cada empresa administra su propio portal desde Fidelización con permisos granulares y sin intervención del Superadmin. | feat: administrar portal clientes P07B
P08 | Infraestructura | Dominio + servidor provisional + backups | PENDIENTE | P0 | P03 | Permitir acceso estable de San Ramón y Liberia antes del VPS definitivo. | Preparar mvscommerce.com/app.mvscommerce.com cuando se compre; HTTPS estable; PC de San Ramón como servidor provisional; sin suspensión; arranque servicios; backup automático; recuperación documentada. Luego migrable a VPS. | Acceso remoto, reinicio, caída internet, restore backup, HTTPS, seguridad. | Dos sucursales acceden establemente y existe recuperación probada. | chore: preparar infraestructura produccion P08
P09 | Implementación | Crear MYM Beauty Center + 2 sucursales | PENDIENTE | P0 | P03,P08 | Crear primera empresa real usando el mismo onboarding del producto. | Empresa MYM Beauty Center; sucursales San Ramón y Liberia; administradores/usuarios, cajas, métodos de pago, módulos y configuración. No hardcodear MYM en aplicación. | Aislamiento, sucursales, permisos, cajas, configuración, acceso remoto. | MYM existe como tenant real y ambas sucursales operan separadas. | chore: configurar MYM produccion P09
P11 | Inventario / Etiquetas | Centro de Etiquetas | PENDIENTE | P1 | P10 | Impresión de etiquetas simple y operativa, sin diseñador complicado. | Buscar/seleccionar productos; plantillas comunes; tamaños; vista previa; 1 o varias etiquetas; selección múltiple y cantidad. Cada producto: Imprime etiqueta Sí/No. Listado/reporte filtra y selecciona Sí/No. Destino configurable: Imprime Cajero o Imprime Administrador; permiso independiente y configuración por sucursal. No asumir impresora en cada caja. Integrar con recepción para imprimir solo productos marcados. | Plantillas/tamaños; 1/múltiples; códigos; Sí/No; filtros; Cajero/Administrador; permisos; sucursal sin impresora; 360/768/1280. | Solo se imprimen productos/cantidades seleccionados, con plantilla, permiso y destino correctos. | feat: crear centro de etiquetas P11
P12 | Compras / Inventario | Verificación Digital de Mercadería | PENDIENTE | P1 | P10,P11 | Control digital de recepción con responsable y trazabilidad, sin reemplazar Compras. | Auditar Compras y montar verificación encima. Asignar usuario autorizado; notificación persistente campana/badge hasta resolver. Estados Pendiente/En revisión/Conforme/Con diferencias/Cerrada. Por línea: esperado, recibido, faltante/sobrante, check, observación. Registrar creador/asignado/verificador/resolutor y fechas. Diferencias NO ajustan inventario automáticamente. Al cerrar, ofrecer etiquetas solo para productos Imprime etiqueta=Sí y respetar destino Cajero/Administrador. Todo digital. | Asignación; persistencia; permisos; faltante/sobrante; auditoría; no ajuste automático; integración P11; 360/768/1280. | Recepción con responsable y evidencia digital; diferencias trazables; etiquetado selectivo al cierre. | feat: verificar recepcion mercaderia P12
V02 | Evolución | Wallet móvil del cliente | POST-MVP | P2 | P07A | Evaluar pase/tarjeta de fidelización en wallets móviles. | Apple Wallet y Samsung Wallet/equivalente. No bloquea salida inicial. | Compatibilidad, seguridad, actualización de saldo, revocación. | Decisión técnica/comercial aprobada para V0.2. | feat: integrar wallet cliente V02

## Centro de Datos
ID | Fase | Estado actual | Dependencia | Regla / resultado | Relación con producción
D02 | Centro de Datos base | COMPLETADO | — | Sidebar conserva una sola entrada Centro de Datos. Dentro: Importar / Exportar / Reportes. | Base de navegación.
D03 | Caracterización Compras + blindaje Inventario | COMPLETADO | D02 | No rehacer Compras; Inventario endurecido. | Base segura para importación.
D04 | Productos + múltiples códigos de barras | PENDIENTE | D01,D03 | Usar plantillas MYM reales; preview; duplicados; ProductBarcode; no inventar columnas. | Necesario para P10.
D05 | Clientes + proveedores | PENDIENTE | D01,D03 | Plantillas reales; normalización; duplicados; multiempresa. | Necesario para P10.
D06 | Inventario inicial por sucursal | PENDIENTE | D03,D04 | San Ramón/Liberia; stock inicial conciliado; no duplicar efectos comerciales. | Necesario para P10.
D07 | Saldos abiertos CxC/CxP | PENDIENTE | D01,D05 | Migrar saldos vigentes, no historia innecesaria. | Necesario para P10 si hay saldos.
D08 | Saldo inicial Fidelización | PENDIENTE | D01,D05 | Saldo de apertura trazable; no disparar bonos. | Necesario para P10.
D09 | Exportadores esenciales | COMPLETADO | D02 | Exportar productos/clientes/proveedores/inventario/CxC/CxP/fidelización con filtros reales. | Conciliación y respaldo.
D10 | Centro de Reportes esenciales | SIGUIENTE / EN CURSO | D02,D09 | Reportes DENTRO de Centro de Datos, no entrada independiente del sidebar. Ventas/utilidad, inventario, caja, compras/proveedores, clientes, CxC/CxP, fidelización. Reutilizar D09 para exportar. | Cerrar antes del bloque P si ya está iniciado.
D11 | Ventas históricas | OPCIONAL | D04,D05 | No bloquear salida. No volver a afectar stock/puntos/caja. | Después del piloto si no es imprescindible.
D12 | Gastos/caja histórica | OPCIONAL | Decisión negocio | No inventar contabilidad; migrar solo si aporta valor. | Después del piloto si no es imprescindible.
D13 | Migración real MYM | PENDIENTE | D04–D09,P09 | Carga final por lotes con bitácora y conciliación. | Parte de P10.
D14 | Auditoría post-migración + piloto | PENDIENTE | D13 | Venta→caja→inventario→cliente→fidelización→impresión/correo. | Cierre de P10.

## Decisiones aprobadas
Tema | Decisión aprobada | No hacer
Navegación reportes | Sidebar → Centro de Datos → Importar / Exportar / Reportes. Reportes no tendrá entrada independiente en sidebar. | No crear un módulo Reportes separado en sidebar.
Referencia de factura | La fotografía entregada sirve solo como IDEA de organización de ticket. Diseño MVS propio, limpio y moderno. | No copiar el comprobante ni reproducir marcas/datos de la foto.
Total del comprobante | TOTAL debe ser grande, en negrita y visualmente dominante. | No usar marcas manuscritas ni elementos ajenos como la X de lapicero.
Formatos de impresión | Térmica 80 mm + 58 mm + factura/comprobante grande + PDF + reimpresión + configuración por sucursal. | No construir otra lógica de PDF si ya existe: auditar/reutilizar.
Fidelización en factura | Mostrar puntos ganados, utilizados, saldo anterior y saldo actual en térmica y factura grande cuando corresponda. | No recalcular puntos desde la vista.
Portal cliente | Acceso personal con usuario y contraseña; scope por EMPRESA, no sucursal. Consolida puntos/compras de todas las sucursales y conserva origen por movimiento. Mostrar fecha y tiempo restante para vencimiento de puntos y actualizar vigencia tras compras solo según la regla real de Fidelización. Portal MVP: puntos, mínimo/valor, movimientos, premios, compras, comprobantes, perfil, Nuevos productos, Ofertas, Promociones y Avisos. La empresa configura CTA comerciales (web/tienda/página de compra/catálogo WhatsApp/WhatsApp) y las publicaciones reutilizan el catálogo real. | No ligar acceso/saldo a branch_id. No inventar otra regla de vencimiento. No mezclar empresas. No hardcodear mymenlinea.com. No duplicar catálogo. No convertir P07 en e-commerce completo ni exigir IA/Wallet en MVP.
Wallet | Apple Wallet / Samsung Wallet o equivalente pasa a V0.2. | No bloquear el MVP por Wallet.
Multiempresa | Una sola plataforma MVS Commerce; cada empresa es un tenant con sus sucursales y datos aislados. | No clonar la aplicación por cada cliente.
MYM | MYM será la primera empresa real; San Ramón y Liberia serán sucursales. | No hardcodear MYM en el producto.
Trabajo con agentes | Un agente modificando la rama a la vez; Codex primero y MiMo como relevo si se agota; un commit por fase. | No dos agentes tocando simultáneamente los mismos archivos.
Contenido del portal | La empresa tendrá una administración simple de publicaciones: tipo (Nuevo producto / Oferta / Promoción / Aviso), producto opcional, imagen, mensaje, vigencia y Publicar. Ofertas del catálogo pueden mostrarse automáticamente si están activas. | No convertir P07 en e-commerce completo; carrito/compra online, push, IA avanzada y Wallet quedan fuera del MVP.
Enlaces comerciales del portal | Cada empresa puede configurar uno o varios CTA del portal: Comprar ahora, Ver tienda, Ver catálogo o WhatsApp. El destino puede ser web/e-commerce, página de compra, catálogo de WhatsApp o enlace comercial. MYM podrá apuntar a mymenlinea.com, pero la plataforma debe ser genérica para cualquier empresa. | No fijar URLs de MYM en código ni obligar a todas las empresas a tener e-commerce.
Permisos Portal de Clientes | Portal de Clientes vive dentro de Fidelización y es interno de cada empresa. Usar permisos granulares para separar configuración, publicaciones/promociones, enlaces y consulta/vista previa. Cajero o Vendedor pueden recibir permiso para crear/publicar promociones sin obtener administración completa. Los roles son configurables por la empresa. | No administrar contenido del portal desde el Panel Maestro MVS. No asumir que todo cajero publica por defecto. No crear un módulo separado de Vendedores para este alcance.
Etiquetas de productos | P11: cada producto puede marcar Imprime etiqueta Sí/No. Reporte/listado permite filtrar y escoger. Destino/responsable: Imprime Cajero o Imprime Administrador según sucursal y permisos. | No imprimir todo automáticamente; no exigir diseñador complejo; no asumir impresora en cada caja.
Verificación de mercadería | P12: verificación digital sobre ingreso existente con responsable, notificación persistente, check, faltantes/sobrantes y trazabilidad. Al cerrar envía a P11 solo productos marcados. | No reemplazar Compras; no ajustar stock automáticamente por diferencias; no depender solo de popup ni papel.

## Sprint Agentes
Sprint | Objetivo | Agente preferido | Puede continuar automáticamente | Debe detenerse si | Commit/Push | Estado
S0 | Cerrar D10 si está iniciado | Codex | Sí, solo D10 | Cambio ajeno, fallo nuevo sin causa, riesgo de datos | Sí, D10 exclusivo | SIGUIENTE
S1 | P00 Login + P01 Panel Maestro | Codex | Sí, P00→P01 con commit por fase | Decisión de arquitectura no cubierta | Sí, uno por fase | PENDIENTE
S2 | P02 Módulos + P03 Onboarding | Codex | Sí, P02→P03 | Requiere cambio destructivo o rompe multiempresa | Sí, uno por fase | PENDIENTE
S3 | P04–P06 Comprobantes | Codex / MiMo relevo | Sí tras auditoría de lo existente | Falta definir impresora/driver o facturación fiscal no cubierta | Sí, uno por fase | PENDIENTE
S4A | P07A Portal de Clientes | Codex / MiMo relevo | Sí tras auditoría: portal por company_id, auth, puntos/vigencia, compras/comprobantes, contenido y CTA. | Autenticación/aislamiento no claro o necesidad de e-commerce/Wallet/IA avanzada. | Sí, P07A | PENDIENTE
S4B | P07B Gestión Portal de Clientes | Codex / MiMo relevo | Sí: administración dentro de Fidelización, permisos granulares, publicaciones, enlaces y vista previa. | Conflicto con roles/permisos existentes o alcance requiere nuevo módulo comercial. | Sí, P07B | PENDIENTE
S6 | P08–P09 Infra + MYM | Codex para código; configuración controlada | No ejecutar cambios irreversibles sin revisión | Credenciales, dominio o acceso externo faltante | Sí cuando aplique | PENDIENTE
S7 | P10 / D13 / D14 | Codex + revisión humana | No: migración real requiere puntos de control | Diferencias de conciliación o datos reales en riesgo | Bitácora + commits docs | PENDIENTE
S8 | P11 Centro de Etiquetas | Codex / MiMo relevo | Sí tras auditar impresión/códigos existentes. | Driver/hardware específico no disponible o diseñador complejo. | Sí, P11 | PENDIENTE
S9 | P12 Verificación Digital | Codex / MiMo relevo | Sí tras auditar Compras; añadir control sin reemplazar procesamiento. | Cambiaría stock/contabilización o requiere decisión sobre diferencias. | Sí, P12 | PENDIENTE