## Cronograma Maestro
MVS COMMERCE — CRONOGRAMA ÚNICO PORTAL + CORRECCIONES + MIGRACIÓN
Versión consolidada: Portal primero; luego correcciones, migración, fidelización pendiente y cierre. Reemplaza los Excel de seguimiento anteriores.
Código | Fase | Trabajo | Prioridad | Estado | Evidencia / resultado | Origen
P01 | Portal de Clientes | Registrarme / Crear mi cuenta en login público | Crítica | COMPLETADO | Login público con registro validado | Actual
P02 | Portal de Clientes | Autorregistro por link/QR asociado a empresa correcta | Crítica | COMPLETADO | Aislamiento por company_id; registro validado | Actual
P03 | Portal de Clientes | Deduplicación por identificación, teléfono normalizado y correo; bloquear conflictos entre clientes distintos | Crítica | COMPLETADO | Conflictos seguros + pruebas | Actual
P04 | Portal de Clientes | Cliente nuevo visible inmediatamente en Clientes y búsqueda POS | Crítica | COMPLETADO | Búsqueda POS validada | Actual
P05 | Portal + Fidelización | Crear/activar automáticamente cuenta de fidelización al autorregistrarse | Crítica | COMPLETADO | Cuenta loyalty automática sin duplicados | Actual
P06 | Portal desde POS | Crear acceso al Portal al registrar/crear cliente rápido | Crítica | COMPLETADO | Clientes/POS crean acceso | Actual
P07 | Credenciales | Contraseña temporal única, mostrada una vez, con cambio obligatorio en primer ingreso | Crítica | COMPLETADO | Cambio obligatorio validado | Actual
P08 | Compartir acceso | Mostrar URL, usuario, Copiar acceso, WhatsApp y QR al cajero | Crítica | COMPLETADO | Entrega de acceso validada | Actual
P09 | Portal empresa | Pantalla central con URL general, QR, copiar y vista previa | Crítica | COMPLETADO | Commit 58aba11: QR general compacto y responsive | Actual
P09A | Tarjeta digital | Código público único del cliente sin exponer ID interno/cédula/teléfono | Alta | COMPLETADO | Código público único | Actual
P09B | Tarjeta digital | QR individual + código de barras Code 128 generados por MVS | Alta | COMPLETADO | QR + Code128 local | Actual
P09C | POS | Escaneo QR/Code128 para seleccionar automáticamente cliente en la venta | Alta | COMPLETADO | Escaneo POS validado | Actual
P09D | Seguridad | PIN o QR temporal/de un solo uso para canjes y autorizaciones sensibles | Alta | COMPLETADO | PIN/QR temporal single-use | Actual
P10 | UX global | Crear patrón UI reutilizable de pestañas MVS | Crítica | PENDIENTE | Responsive obligatorio: móvil, tablet y escritorio | Mejora UI
P11 | UX Portal | Aplicar pestañas reales a Portal de Clientes y reducir scroll vertical | Crítica | PENDIENTE | Una sección principal visible; conservar funciones | Mejora UI
P12 | UX piloto | Aplicar patrón a Clientes + Configuración | Alta | PENDIENTE | Formularios/secciones compactas y responsive | Mejora UI
P13 | UX global | Extender patrón de pestañas al resto de MVS donde tenga sentido | Alta | PENDIENTE | No forzar pestañas en pantallas simples; POS tratamiento especial | Mejora UI
P14 | Centro de Reglas | Incentivo de registro configurable | Crítica | PAUSADO / PARCIAL | Trabajo local parcial preservado; no continuar hasta cerrar P10–P13 | Actual
P15 | Centro de Reglas | Beneficio: puntos, % descuento o descuento fijo | Alta | PENDIENTE | Valor configurable | Actual
P16 | Centro de Reglas | Compra mínima, primera compra/después, excepción mínimo de canje, vencimiento | Alta | PENDIENTE | Reglas comerciales definidas | Actual
P17 | Centro de Reglas | Sucursales, ofertas, descuento máximo y stacking/combinabilidad | Alta | PENDIENTE | Condiciones por empresa | Actual
P18 | Centro de Reglas | Una vez por cliente + teléfono/correo verificado | Alta | PENDIENTE | Prevención de abuso | Actual
P19 | Auditoría | Auditar incentivo: cliente, regla, beneficio, compra, sucursal, configurador y fecha | Alta | PENDIENTE | Trazabilidad completa | Actual
P20 | Branding Portal | Logo, nombre y colores de empresa en portal/QR manteniendo identidad MVS | Media | PENDIENTE | Responsive móvil/escritorio | Actual
P21 | Base SaaS | Separación Platform Admin / Tenant Admin | Crítica | COMPLETADO | Commit a60425f | Completado previamente
P22 | Onboarding | Empresa + primera sucursal + primer administrador | Crítica | COMPLETADO | Commit a60425f | Completado previamente
P23 | Transferencias | Auditar implementación existente de transferencias; no reconstruir | Alta | PENDIENTE | Inventario → Transferencias ya existe | Corrección
P24 | Transferencias | Probar origen/destino, stock, Kardex, permisos y decidir instantánea vs envío/recepción | Alta | PENDIENTE | Trazabilidad por sucursal | Corrección
P25 | UX | Reparar/terminar sidebar responsive | Alta | PENDIENTE | Desktop/tablet/móvil | Corrección
P26 | Formatos | Nombres claros 58 mm, 80 mm, Carta, etc. | Media | PENDIENTE | Vista previa y configuración clara | Corrección
P27 | Demo | Crear empresa/sucursal MVS Commerce Demo con datos ficticios | Media | PENDIENTE | Sin datos reales | Demo
P28 | Demo | Usuario administrativo demo + cliente Portal demo + QR demo | Media | PENDIENTE | Recorrido demostrable | Demo
P29 | Demo | Bloquear operaciones peligrosas y comunicaciones reales | Media | PENDIENTE | Entorno seguro | Demo
P30 | Demo | Reset automático de datos ficticios | Media | PENDIENTE | Restauración reproducible | Demo
P31 | Centro de Datos | Auditar importadores/exportadores/plantillas existentes antes de construir | Crítica | PENDIENTE | No duplicar funcionalidad existente | Migración
P32 | Centro de Datos | Importar clientes desde Excel con deduplicación y datos de contacto | Crítica | PENDIENTE | Cliente disponible para historial y POS | Migración
P33 | Centro de Datos | Importar productos, códigos, precios y catálogo; inventario opcional | Crítica | PENDIENTE | Errores por fila y plantilla | Migración
P34 | Ventas históricas | Importar encabezados de facturas: fecha, cliente, sucursal, totales y origen | Crítica | PENDIENTE | Histórico sin afectar caja | Migración
P35 | Ventas históricas | Importar detalle por artículo + cliente + sucursal + fecha | Crítica | PENDIENTE | Permite saber qué compró cada cliente y su última compra | Migración
P36 | Inventario/Kardex | Importar inventario inicial y Kardex histórico por sucursal | Crítica | PENDIENTE | Modo histórico no altera stock actual por defecto | Migración
P37 | Fidelización | Importar saldos y movimientos históricos de puntos | Alta | PENDIENTE | Conciliación por cliente | Migración
P37.1 | Portal Fidelización | Portal Comercial Premium de Fidelización | Crítica | FASE 1 — HACER AHORA | FASE 1 — HACER AHORA ANTES DE RETOMAR P33: A) imágenes en todas las publicaciones; B) formulario con bordes, inputs, textarea, fechas, responsive/touch; C) varias imágenes, carrusel automático y swipe; D) CTA Comprar, WhatsApp, Ver producto, Reservar o Ver más; E) Instagram/Facebook/TikTok opcionales; F) puntos por vencer con cantidad, fecha, días y alerta; G) personalización por empresa; H) Passkeys/WebAuthn sin almacenar biometría. FASE 2 — DESPUÉS DE MIGRACIÓN DEFINITIVA: I) PWA; J) push con consentimiento; K) segmentación; L) inactivos/recuperación; M) campañas e incentivos; N) promociones; O) automatizaciones; P) anti-spam/consentimiento/horarios; Q) métricas y dashboard comercial. Retención y ventas sutiles. MVS detecta/recomienda; incentivos según reglas autorizadas por empresa. Aislamiento SaaS y mobile-first. Sin integración automática Meta/TikTok. Tras Fase 1: Productos → Inventario San Ramón → Inventario Liberia. | P37.1
P38 | Exportaciones | Exportar paquete completo: clientes, productos, facturas, líneas, Kardex y puntos | Crítica | PENDIENTE | Migración futura sin dependencia | Migración
P39 | Control migración | Vista previa, conciliación, errores descargables, reintento y rollback | Crítica | PENDIENTE | Ensayo sin duplicados ni pérdida | Migración
P40 | Control migración | Ensayo de migración completa + conciliación final por cliente/sucursal/artículo | Crítica | PENDIENTE | Última compra, ventas, Kardex y saldos coinciden | Migración
P41 | Fidelización | Auditar cronograma antiguo de fidelización contra código/docs actuales antes de construir pendientes | Crítica | PENDIENTE | No reconstruir lo ya hecho | Fidelización
P42 | Fidelización | Auditar Premios: stock/disponibilidad, canjes e historial; implementar solo brechas reales | Alta | PENDIENTE | F19 CRUD completado previamente | Fidelización
P43 | Fidelización | Vencimiento configurable + vencimiento automático trazable | Alta | PENDIENTE | Confirmar primero si ya existe parcial | Fidelización
P44 | Fidelización | Auditar Centro de Reglas y ajustes manuales; completar brechas reales | Alta | PENDIENTE | No duplicar Centro de Reglas existente | Fidelización
P45 | Fidelización | Auditar saldo global y canje entre sucursales; completar brechas reales | Alta | PENDIENTE | Aislamiento empresa, saldo compartido | Fidelización
P46 | Fidelización online | Acumulación y canje online sobre saldo central | Alta | PENDIENTE | Auditar integración existente antes de construir | Fidelización
P47 | Permisos Fidelización | Auditar permisos administrador/cajero/portal | Alta | PENDIENTE | 403/permitido correcto | Fidelización
P48 | Dashboard Fidelización | Auditar/completar indicadores empresa y sucursal | Media | PENDIENTE | Clientes, generados, canjeados, vencidos, saldo | Fidelización
P49 | Calidad | Regresión completa Portal + Fidelización + POS + Inventario + migraciones | Crítica | PENDIENTE | Suite verde; documentar fallos históricos reales | Cierre
P50 | Producción | Instalación limpia, colas/scheduler, despliegue, prueba de humo y rollback | Crítica | PENDIENTE | Producción repetible y respaldada | Cierre

## Portal Detalle
PORTAL DE CLIENTES — BLOQUE PRIORITARIO
Código | Área | Resultado esperado | Estado | Evidencia / nota
P01 | Portal de Clientes | Registrarme / Crear mi cuenta en login público | COMPLETADO | Login público con registro validado
P02 | Portal de Clientes | Autorregistro por link/QR asociado a empresa correcta | COMPLETADO | Aislamiento por company_id; registro validado
P03 | Portal de Clientes | Deduplicación por identificación, teléfono normalizado y correo; bloquear conflictos entre clientes distintos | COMPLETADO | Conflictos seguros + pruebas
P04 | Portal de Clientes | Cliente nuevo visible inmediatamente en Clientes y búsqueda POS | COMPLETADO | Búsqueda POS validada
P05 | Portal + Fidelización | Crear/activar automáticamente cuenta de fidelización al autorregistrarse | COMPLETADO | Cuenta loyalty automática sin duplicados
P06 | Portal desde POS | Crear acceso al Portal al registrar/crear cliente rápido | COMPLETADO | Clientes/POS crean acceso
P07 | Credenciales | Contraseña temporal única, mostrada una vez, con cambio obligatorio en primer ingreso | COMPLETADO | Cambio obligatorio validado
P08 | Compartir acceso | Mostrar URL, usuario, Copiar acceso, WhatsApp y QR al cajero | COMPLETADO | Entrega de acceso validada
P09 | Portal empresa | Pantalla central con URL general, QR, copiar y vista previa | COMPLETADO | Commit 58aba11: QR general compacto y responsive
P09A | Tarjeta digital | Código público único del cliente sin exponer ID interno/cédula/teléfono | COMPLETADO | Código público único
P09B | Tarjeta digital | QR individual + código de barras Code 128 generados por MVS | COMPLETADO | QR + Code128 local
P09C | POS | Escaneo QR/Code128 para seleccionar automáticamente cliente en la venta | COMPLETADO | Escaneo POS validado
P09D | Seguridad | PIN o QR temporal/de un solo uso para canjes y autorizaciones sensibles | COMPLETADO | PIN/QR temporal single-use
P10 | UX global | Crear patrón UI reutilizable de pestañas MVS | PENDIENTE | Responsive obligatorio: móvil, tablet y escritorio
P11 | UX Portal | Aplicar pestañas reales a Portal de Clientes y reducir scroll vertical | PENDIENTE | Una sección principal visible; conservar funciones
P12 | UX piloto | Aplicar patrón a Clientes + Configuración | PENDIENTE | Formularios/secciones compactas y responsive
P13 | UX global | Extender patrón de pestañas al resto de MVS donde tenga sentido | PENDIENTE | No forzar pestañas en pantallas simples; POS tratamiento especial
P14 | Centro de Reglas | Incentivo de registro configurable | PAUSADO / PARCIAL | Trabajo local parcial preservado; no continuar hasta cerrar P10–P13
P15 | Centro de Reglas | Beneficio: puntos, % descuento o descuento fijo | PENDIENTE | Valor configurable
P16 | Centro de Reglas | Compra mínima, primera compra/después, excepción mínimo de canje, vencimiento | PENDIENTE | Reglas comerciales definidas
P17 | Centro de Reglas | Sucursales, ofertas, descuento máximo y stacking/combinabilidad | PENDIENTE | Condiciones por empresa
P18 | Centro de Reglas | Una vez por cliente + teléfono/correo verificado | PENDIENTE | Prevención de abuso
P19 | Auditoría | Auditar incentivo: cliente, regla, beneficio, compra, sucursal, configurador y fecha | PENDIENTE | Trazabilidad completa
P20 | Branding Portal | Logo, nombre y colores de empresa en portal/QR manteniendo identidad MVS | PENDIENTE | Responsive móvil/escritorio

## Migración Completa
MIGRACIÓN COMPLETA — IMPORTAR Y EXPORTAR
Código | Área | Trabajo | Criterio clave | Estado
P31 | Auditoría | Importadores/exportadores/plantillas existentes | No duplicar lo existente | PENDIENTE
P32 | Clientes | Importar clientes desde Excel | Dedup; datos contacto; disponible en POS | PENDIENTE
P33 | Productos | Importar catálogo/productos | Códigos, precios, inventario opcional | PENDIENTE
P34 | Facturas | Importar encabezados históricos | Fecha, cliente, sucursal, totales, origen | PENDIENTE
P35 | Detalle ventas | Importar artículo + cliente + sucursal + fecha | Saber qué compró y última compra real | PENDIENTE
P36 | Inventario/Kardex | Importar inventario inicial y Kardex histórico | Trazable por sucursal; modo histórico seguro | PENDIENTE
P37 | Puntos | Importar saldos y movimientos de fidelidad | Conciliar por cliente | PENDIENTE
P37.1 | Portal Comercial Premium | FASE 1 — HACER AHORA ANTES DE RETOMAR P33: A) imágenes en todas las publicaciones; B) formulario con bordes, inputs, textarea, fechas, responsive/touch; C) varias imágenes, carrusel automático y swipe; D) CTA Comprar, WhatsApp, Ver producto, Reservar o Ver más; E) Instagram/Facebook/TikTok opcionales; F) puntos por vencer con cantidad, fecha, días y alerta; G) personalización por empresa; H) Passkeys/WebAuthn sin almacenar biometría. | FASE 2 — DESPUÉS DE MIGRACIÓN DEFINITIVA: I) PWA; J) push con consentimiento; K) segmentación; L) inactivos/recuperación; M) campañas e incentivos; N) promociones; O) automatizaciones; P) anti-spam/consentimiento/horarios; Q) métricas y dashboard comercial. Retención y ventas sutiles. MVS detecta/recomienda; incentivos según reglas autorizadas por empresa. Aislamiento SaaS y mobile-first. Sin integración automática Meta/TikTok. Tras Fase 1: Productos → Inventario San Ramón → Inventario Liberia. | FASE 1 — HACER AHORA
P38 | Exportación | Paquete completo de migración | Clientes, productos, facturas, líneas, Kardex, puntos | PENDIENTE
P39 | Control | Preview, conciliación, errores, reintento, rollback | Sin pérdida ni duplicados | PENDIENTE
P40 | Ensayo | Migración completa y conciliación final | Cliente/última compra/artículo/sucursal/Kardex/puntos | PENDIENTE

## Fidelización Pendiente
FIDELIZACIÓN — RECONCILIACIÓN DEL MAESTRO ANTIGUO
Referencia vieja | Estado consolidado | Tratamiento en nuevo cronograma | Observación
F01–F18 | COMPLETADO previamente | No reconstruir | Cronograma viejo no refleja avances posteriores
F19 Premios CRUD | COMPLETADO previamente | Auditar stock/canje/historial en P42 | No volver a crear CRUD
F20–F21 Premios stock/historial | PENDIENTE DE AUDITORÍA | P42 | Construir solo brecha real
F22–F23 Vencimiento | PENDIENTE DE AUDITORÍA | P43 | Confirmar código antes
F24 Centro de reglas | EXISTE PARCIAL/ACTUAL | P14–P19 + P44 | Registro incentive se hará en Portal; auditar resto
F25 Ajuste manual | PENDIENTE DE AUDITORÍA | P44 | No asumir ausente
F26–F27 Multisucursal | PENDIENTE DE AUDITORÍA | P45 | Auditar saldo/canje cruzado
F28 Anulación | COMPLETADO previamente | No reconstruir | Ya trazable
F29 Devolución | COMPLETADO previamente | No reconstruir | Servicio de ajuste por devolución ya realizado
F30–F35 Portal | PARCIAL / EN TRABAJO | P01–P20 | El nuevo bloque Portal sustituye esta parte
F36–F37 Online | PENDIENTE DE AUDITORÍA | P46 | Después del Portal y migración
F38–F39 Permisos | PENDIENTE DE AUDITORÍA | P47 | Validar administrador/cajero/portal
F40–F41 Dashboard | PENDIENTE DE AUDITORÍA | P48 | Completar solo brechas
F42–F45 Calidad/cierre | PENDIENTE | P49–P50 | Regresión y producción final

## Decisiones
DECISIONES OFICIALES
ID | Tema | Decisión | Motivo
D01 | Orden | Primero cerrar Portal de Clientes P01–P20; luego correcciones/migración/fidelización pendiente. | Evita mezclar trabajos
D02 | Cronograma | Este archivo reemplaza los Excel anteriores de seguimiento general. | Una sola numeración
D03 | Agentes | docs/CRONOGRAMA_PRODUCCION.md debe sincronizarse con este cronograma y leerse antes de trabajar. | Memoria oficial
D04 | Portal | Cliente Portal no es usuario empleado. | Privacidad
D05 | QR | Registro QR/link siempre queda ligado a empresa correcta. | Multiempresa
D06 | Identidad | Conflictos entre coincidencias de clientes distintos bloquean; no fusionar. | Seguridad
D07 | Credenciales | Contraseña temporal única; no usar genérica compartida. | Seguridad
D08 | Tarjeta digital | QR/barcode los genera MVS; no comprar ni depender de web externa. | Operación
D09 | Autorización | Canjes sensibles usarán PIN o QR temporal adicional. | Evitar abuso por captura
D10 | Migración | Toda importación crítica tendrá exportación equivalente. | Portabilidad
D11 | Históricos | Importar histórico no altera caja/stock actual por defecto. | Seguridad operativa
D12 | Migración cliente | Detalle histórico debe permitir saber qué compró, cuándo, sucursal y última compra. | CRM/ventas
D13 | Fidelización | El maestro viejo del 23-08 sirve como referencia, pero se audita contra código/docs antes de construir. | Evitar duplicados
D14 | UI global | P10–P13 estandarizan navegación por pestañas para reducir scroll vertical, sin cambiar lógica de negocio. | Interfaz más limpia y consistente
D15 | Responsive | Toda mejora UI P10–P13 es móvil primero y debe funcionar en móvil, tablet y escritorio; mínimo táctil 44px, sin overflow. | Uso real en celulares y tablets
D16 | Aplicación de pestañas | No forzar pestañas en pantallas simples; usar patrón donde reduzca scroll y mejore claridad. POS conserva diseño especializado. | Evitar rediseño artificial
D17 | Producción | Desarrollo → validación local del usuario → APROBADO PARA PRODUCCIÓN → despliegue controlado. Agentes no despliegan automáticamente. | Proteger operación y datos

## Reconciliación
RECONCILIACIÓN DE LOS 3 EXCEL ORIGINALES
Archivo revisado | Qué sirve | Problema detectado | Decisión
Cronograma_Maestro_Produccion_28-08-2026 | Portal P01–P20 y estado P21/P22 previos | No contiene migración completa ni fidelización pendiente | Base del bloque Portal, actualizado
Cronograma_Correcciones_Produccion_29-08-2026 | Migración completa, demo, UX, transferencias y decisiones | Reutiliza P01–P29 con otro significado; entra en conflicto con Portal | Contenido conservado y renumerado
Cronograma_Maestro_Fidelizacion_23-08-2026 | Mapa histórico F01–F45 | Está desactualizado: marca pendientes trabajos ya completados después | Solo pendientes pasan como auditoría; no reconstruir completados

## Resumen
RESUMEN EJECUTIVO
Indicador | Valor | Orden | Bloque | Estado
Total tareas | 54 | 1 | Portal/UX P01–P20 | EN CURSO
Completadas | 15 | 2 | Correcciones P21–P30 | PENDIENTE / 2 completadas previas
Pendientes | 38 | 3 | Migración completa P31–P40 | PENDIENTE
Pausadas / parciales | 1 | 4 | Fidelización pendiente P41–P48 | AUDITAR ANTES
Portal/QR completadas | 13 | 5 | Calidad/Producción P49–P50 | PENDIENTE
Próxima tarea | P10 | 6 | UI responsive P10–P13 | SIGUIENTE