## Resumen
Cronograma de Correcciones y Producción · MVS Commerce
Cronograma maestro · versión 29-08-2026 · fechas estimadas sujetas a validación
Indicador | Valor |  | Indicador | Valor | Fecha base | 29/08/2026
Tareas totales | 29 |  | Prioridad crítica | 18
Completadas | 0 |  | Días estimados | 80
En progreso | 3 |  | Inicio previsto | 2026-08-31
Pendientes | 26 |  | Fin previsto | 2026-12-02
Bloqueadas | 0 |  | Ruta portal MYM | https://app.mvscommerce.com/portal-clientes/1/ingresar
Avance general | 0%
Fase | Días estimados | Objetivo
1 · Base y accesos | 8 | Cerrar separación de cuentas, onboarding, licencias y sucursales.
2 · Portal y fidelidad | 12 | Registro QR, acceso del cliente, incentivos y portal fácil de compartir.
3 · Demo y experiencia | 7 | Sidebar responsivo, formatos claros y entorno demostrativo seguro.
4 · Centro de Datos | 30 | Importaciones auditables para empresas existentes.
5 · Calidad y producción | 10 | Migraciones frescas, pruebas, procesos automáticos y despliegue.

## Cronograma
ID | Fase | Trabajo | Módulo | Prioridad | Estado | Inicio | Fin | Días | Dependencias | Resultado esperado | Prueba de aceptación
P01 | Base SaaS | Separar administrador de plataforma y administrador tenant | Autenticación | Crítica | En progreso | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2 | — | Cuenta plataforma independiente; tenant MYM conserva POS y sucursales | Pruebas focalizadas 0 fallos; 9 fallos históricos documentados
P02 | Base SaaS | Crear cuenta segura admin@mvscommerce.com sin empresa | Autenticación | Crítica | Pendiente | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 1 | P01 | Comando seguro e ingreso automático a Panel Maestro | Cuenta sin company_user/branch_user; contraseña interactiva
P03 | Base SaaS | Onboarding obligatorio para cliente empresarial nuevo | Onboarding | Crítica | En progreso | 2026-09-02 | 2026-09-04 | 3 | P01 | Empresa + primera sucursal antes del dashboard | Usuario sin empresa no accede dashboard; empresa existente no repite
P04 | Base SaaS | Menú visible de Sucursales y límite por licencia | Sucursales | Crítica | En progreso | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2 | P03 | Configuración → Sucursales; respeta branch_limit | Crear dentro del límite; bloquear al superarlo
P05 | Base SaaS | Crear Liberia y asignarla al administrador MYM | Sucursales | Alta | Pendiente | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1 | P04 | Selector superior muestra San Ramón y Liberia | Ambas sucursales seleccionables; datos aislados
P06 | Base SaaS | Verificar Transferencias entre sucursales en producción | Inventario | Alta | Pendiente | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2 | P05 | Inventario → Transferencias visible y funcional | Salida/entrada/Kardex; stock insuficiente bloqueado
P07 | Portal | Tarjeta visible con URL, Copiar, WhatsApp, QR y Vista previa | Portal clientes | Crítica | Pendiente | 2026-09-09 | 2026-09-11 | 3 | P03 | Cajero comparte portal sin escribir URL | URL tenant correcta; QR descargable; vista previa segura
P08 | Portal | Autorregistro del cliente mediante QR | Portal clientes | Crítica | Pendiente | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 4 | P07 | Cliente verificado entra automáticamente a MYM y queda disponible en POS | Evitar duplicados; aislamiento tenant; consentimiento
P09 | Portal | Crear acceso al portal al registrar cliente en POS/Clientes | Portal clientes | Crítica | Pendiente | 2026-09-16 | 2026-09-18 | 3 | P07 | Checkbox, credencial temporal única y cambio obligatorio | Contraseña se muestra una vez; no genérica compartida
P10 | Portal | Marca del portal por empresa | Portal clientes | Alta | Pendiente | 2026-09-18 | 2026-09-21 | 2 | P07 | Logo, nombre y colores MYM; no login de empleados | Móvil correcto; portal público separado
P11 | Fidelización | Regla de incentivo por registro | Centro de Reglas | Alta | Pendiente | 2026-09-22 | 2026-09-25 | 4 | P08 | Puntos, descuento %, descuento fijo y vigencia | Una vez por cliente; auditoría; validación de compra mínima
P12 | Fidelización | Canje condicionado en primera compra | Centro de Reglas | Alta | Pendiente | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 3 | P11 | Configurar compra mínima y excepción al mínimo de canje | Venta fallida no consume beneficio; no stacking indebido
P13 | Demo | Empresa y usuario Demo administrativo | Demo | Media | Pendiente | 2026-10-01 | 2026-10-05 | 3 | P04 | Datos ficticios, acciones peligrosas bloqueadas y reinicio | Sin datos reales; acceso estable para demostraciones
P14 | Demo | Cliente y Portal de Puntos Demo con QR | Demo | Media | Pendiente | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2 | P08,P13 | Acceso de ejemplo para mostrar recorrido completo | QR demo, puntos y compras ficticias
P15 | UX | Reparar sidebar expandido/colapsado y responsive | Interfaz | Alta | Pendiente | 2026-10-07 | 2026-10-09 | 3 | P04 | Sin recortes, scrollbar horizontal ni iconos diminutos | Desktop/tablet/móvil; estados persistentes
P16 | UX | Nombres claros para formatos 58 mm, 80 mm y Carta | Impresión | Media | Pendiente | 2026-10-09 | 2026-10-12 | 2 | P15 | Selectores y etiquetas con nombres legibles | Vista previa y guardado por sucursal
P17 | Centro de Datos | Auditar importadores, exportadores y plantillas existentes | Migraciones | Crítica | Pendiente | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2 | P01 | Mapa aprobado de formatos, rutas y brechas | No se duplica funcionalidad existente
P18 | Centro de Datos | Importar clientes desde Excel | Clientes | Crítica | Pendiente | 2026-10-15 | 2026-10-19 | 3 | P17 | Clientes creados/actualizados y última compra disponible | Plantilla, vista previa, duplicados y reporte
P19 | Centro de Datos | Importar productos desde Excel | Productos | Crítica | Pendiente | 2026-10-19 | 2026-10-21 | 3 | P17 | Productos, códigos, precios y catálogo migrados | Plantilla y errores por fila; inventario opcional
P20 | Centro de Datos | Importar encabezados de facturas históricas | Ventas históricas | Crítica | Pendiente | 2026-10-22 | 2026-10-26 | 3 | P18 | Facturas con fecha, cliente, sucursal, totales y origen | Totales y documentos conciliados
P21 | Centro de Datos | Importar ventas históricas detalladas | Ventas históricas | Crítica | Pendiente | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 5 | P19, P20 | Historial por artículo, cliente, sucursal y fecha consultable | Última compra y ventas por producto coinciden
P22 | Centro de Datos | Importar inventario inicial y Kardex | Inventario | Crítica | Pendiente | 2026-11-02 | 2026-11-05 | 4 | P19, P21 | Saldos y movimientos históricos por sucursal trazables | Modo histórico no altera caja/stock salvo confirmación
P23 | Centro de Datos | Importar puntos y movimientos de fidelidad | Fidelidad | Alta | Pendiente | 2026-11-05 | 2026-11-09 | 3 | P18, P21 | Saldos, acumulaciones, canjes y ajustes migrados | Puntos conciliados por cliente con auditoría
P24 | Centro de Datos | Exportar paquete completo de migración | Exportaciones | Crítica | Pendiente | 2026-11-10 | 2026-11-13 | 4 | P18–P23 | Excel/CSV de clientes, productos, facturas, líneas, Kardex y puntos | Exportación reconstruye totales e historial
P25 | Centro de Datos | Vista previa, conciliación, errores y reversión | Control de migración | Crítica | Pendiente | 2026-11-16 | 2026-11-18 | 3 | P18–P24 | Carga auditada con errores descargables, reintento y rollback | Ensayo real sin pérdida ni duplicados
P26 | Calidad y Producción | Corregir orden de migraciones para instalaciones nuevas | Base de datos | Crítica | Pendiente | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2 | P25 | Instalación nueva ejecuta migraciones en orden | Fresh install termina sin pasos manuales
P27 | Calidad y Producción | Resolver nueve pruebas históricas pendientes | Pruebas | Alta | Pendiente | 2026-11-23 | 2026-11-25 | 3 | P26 | Expectativas y fixtures POS/Fidelidad actualizados | Suite completa en verde sin relajar seguridad
P28 | Calidad y Producción | Configurar colas, scheduler, optimización y renovaciones | Operación | Crítica | Pendiente | 2026-11-26 | 2026-11-30 | 3 | P27 | Worker, cron, cachés, certificados y monitoreo activos | Tareas y renovaciones verificadas
P29 | Calidad y Producción | Despliegue final y prueba de humo | Producción | Crítica | Pendiente | 2026-12-01 | 2026-12-02 | 2 | P28 | Producción desplegada con respaldo y plan de reversión | Portal, POS, sucursales e importaciones operativos

## Cola Producción
Cola de Producción Priorizada
Orden recomendado para evitar reprocesos. “Ahora” bloquea las siguientes fases.
Orden | Bloque | Elementos | Por qué ahora | Estado | Salida | No mezclar con | Siguiente decisión
1 | Ahora · Base SaaS | P01–P06 | Define seguridad, acceso y multisucursal para todo lo demás | En progreso | Commit probado + despliegue controlado | Importaciones y rediseño | Correo de plataforma y creación de Liberia
2 | Portal y QR | P07–P10 | Convierte clientes en usuarios de fidelización y hace compartible el portal | Pendiente | Registro QR + acceso cajero + marca MYM | Demo e incentivos | Método de verificación: correo/WhatsApp
3 | Incentivos | P11–P12 | Reglas dependen del registro y del POS ya estables | Pendiente | Bonos/descuentos auditables | Importaciones | Beneficio recomendado por empresa
4 | Demo y UX | P13–P16 | Mejora venta comercial y uso diario | Pendiente | Demo segura + sidebar usable | Datos reales | Subdominio demo y política de reinicio
5 | Centro de Datos | P17–P25 | Hace posible migrar empresas antiguas conservando historial y trazabilidad | Pendiente | Paquete completo importación/exportación con conciliación | Cambios de UI no relacionados | Formato de archivos de la próxima migración
6 | Calidad y Producción | P26–P29 | Cierra deuda técnica y prepara un despliegue repetible | Pendiente | Suite verde, instalación limpia y producción verificada | Nuevas funciones | Ventana de despliegue y respaldo

## Verificaciones
Verificaciones de Funciones Existentes
Qué ya existe, dónde debería encontrarse y qué falta confirmar o mejorar.
Función | Estado técnico | Ubicación esperada | Ruta / permiso | Qué hace | Brecha actual | Acción
Transferencias entre sucursales | Implementado | Inventario → Transferencias | /transferencias · inventario.transferir | Descuenta origen, aumenta destino y registra transfer_out/transfer_in en Kardex | Confirmar visibilidad y pruebas en producción con Liberia | P05–P06
Portal de Clientes MYM | Implementado parcialmente | Fidelidad → Portal de Clientes | /fidelidad/portal-clientes | Configura portal, enlaces, publicaciones y vista previa | URL/QR no están presentados de forma simple al cajero | P07
Ingreso público del portal | Implementado sin autorregistro | Portal público | /portal-clientes/1/ingresar | Ingreso, recuperación, perfil, compras y comprobantes | Falta “Crear mi cuenta” y QR de registro | P08–P10
Centro de Datos | Parcial / requiere auditoría | Centro de Datos → Importar | Permisos y rutas por confirmar | Debe cargar datos históricos con validación | No aparecen clientes, productos, facturas, ventas por producto ni puntos | P17–P22
Paquete de migración | Pendiente | Centro de Datos → Migraciones | Por construir | Importar y exportar clientes, productos, facturas, ventas por artículo/cliente/sucursal, Kardex y puntos | Hoy no existe el paquete completo ni la conciliación de históricos | P17–P25

## Decisiones
Decisiones Confirmadas
Reglas de producto que deben mantenerse en todas las implementaciones.
ID | Tema | Decisión | Motivo | Impacto | Estado
D01 | Administración | Cuenta plataforma y cuentas tenant separadas | Evita acceso cruzado y mantiene POS para MYM | Login y permisos | Confirmada
D02 | Sucursales | Límite depende de la licencia comprada | Modelo SaaS flexible | Creación de sucursales | Confirmada
D03 | Portal | Cliente no es usuario empleado | Privacidad y experiencia sencilla | Autenticación separada | Confirmada
D04 | QR | Registro verificado crea cliente en la empresa correcta | Facturación inmediata sin duplicados | Clientes y POS | Confirmada
D05 | Credenciales | Contraseña temporal única, mostrada una vez | Evita contraseña genérica compartida | Seguridad | Confirmada
D06 | Incentivo | Puntos/descuento configurables y una sola vez | Adaptación comercial por empresa | Fidelización | Confirmada
D07 | Demo | Datos ficticios separados y reiniciables | Protege producción | Ventas y capacitación | Confirmada
D08 | Importación | Auditar y reutilizar antes de construir | No duplicar importador de Compras | Centro de Datos | Confirmada
D09 | Portal visible | Mostrar enlace, copiar, WhatsApp, QR y preview | El cajero no memoriza URLs | Operación diaria | Confirmada
D10 | Transferencias | Usar movimientos y Kardex por sucursal | Trazabilidad de inventario | Inventario | Confirmada
D11 | Migración | Toda importación crítica tendrá una exportación equivalente | Evita dependencia del sistema y facilita futuras migraciones | Centro de Datos | Confirmada
D12 | Históricos | El modo histórico no alterará caja ni stock actual por defecto | Protege la operación durante cargas de datos antiguos | Ventas e inventario | Confirmada