## Resumen
BeautyOS — Cronograma Maestro de Trabajo
Objetivo | Construir BeautyOS en paralelo con MVS Commerce, reutilizando el núcleo ya desarrollado y evitando duplicar trabajo. |  | Criterios del MVP
Inicio propuesto | 2026-08-24 |  | 1 | No duplicar MVS | Reusar módulos maduros antes de crear equivalentes
Horizonte MVP | 16 semanas |  | 2 | Mobile-first | Cliente y profesional deben operar cómodamente desde celular
Principio técnico | Reutilizar primero; generalizar solo cuando sea necesario; crear nuevo únicamente lo específico de belleza. |  | 3 | Sin app obligatoria | QR/link abre portal web seguro
Producto inicial | BeautyOS Professional + Portal Cliente |  | 4 | Especializado | Cada rubro ve campos y flujos relevantes
Rubros MVP | Uñas, pestañas, cabello, barbería, estetica y centro integral |  | 5 | ROI visible | Agenda, retorno, ocupación y rentabilidad deben producir valor
Canal estratégico | Academias → estudiantes → profesionales → negocios |  | 6 | Multiempresa | Aislamiento total por negocio/sucursal
Diferenciador cliente | Ingreso al portal por QR, enlace seguro o alta desde el negocio; sin obligar a instalar app. |  | 7 | Vendible | Onboarding simple y plan mensual claro
Regla de trabajo | MVS Commerce continúa. BeautyOS avanza en rama/proyecto controlado sin romper el núcleo.
Fase | Semanas | Resultado | Dependencia MVS | Reutilización estimada | Riesgo | Gate de aprobación | Estado
0. Arquitectura y mapa MVS | 1–2 | Mapa técnico aprobado y frontera MVS/BeautyOS definida | Código actual | Alta | Medio | No programar módulos nuevos hasta aprobar mapa | Pendiente
1. Núcleo BeautyOS | 3–4 | Servicios, profesionales, agenda base, perfiles por rubro | Clientes/empresa/sucursal/usuarios | Alta | Medio | Agenda y aislamiento multiempresa verdes | Pendiente
2. Portal Cliente | 5–6 | QR + link seguro + portal móvil + historial básico | Clientes/fidelización | Alta | Medio | Acceso seguro sin fuga entre empresas/clientes | Pendiente
3. Especialidades | 7–9 | Fichas técnicas Nails/Lash/Hair/Barber/Estética | Clientes + archivos | Media | Medio | Cada rubro útil sin ensuciar Core | Pendiente
4. Operación y dinero | 10–11 | POS/servicios, costos, comisiones, rentabilidad | POS/caja/inventario | Muy alta | Alto | Venta de servicio completa y auditable | Pendiente
5. Retención inteligente | 12–13 | Recall, rebooking, lista de espera, silla vacía | Ventas/clientes/agenda | Media | Medio | Reglas deterministas antes de IA | Pendiente
6. Academy MVP | 14 | Academia, estudiantes, prácticas, Beauty Passport | Usuarios/clientes | Media | Medio | Flujo estudiante→profesional probado | Pendiente
7. Piloto y comercial | 15–16 | Piloto real, precios, onboarding, primer mes gratis | Todo MVP | — | Alto | Go/No-Go para venta | Pendiente
Decisiones aprobadas
Mobile-first | Operaciones diarias priorizan celular; toda UI futura se valida en móvil/tablet/desktop y móvil puede usar flujos simplificados.
Identidad Core | User es la identidad; Student, Professional e Instructor son perfiles/relaciones. Student→Graduate→Professional no duplica identidad.
Producto y Core | BeautyOS es comercializable independientemente, puede reutilizar Core y no depende de módulos exclusivos MVS. Core preparado para productos combinables o independientes.
Privacidad Academy | Academy conoce solo su relación educativa y señal profesional autorizada; nunca datos privados del negocio del egresado por esa relación.
Academy por fases | Core → Importación/aprobación → Student Hub → Lab → Certificación/Graduate Network → Knowledge AI/Brand Knowledge/Templates.
Hipótesis comercial | Academy Founder/Partner, subsidio inicial, límites de almacenamiento/IA y créditos por activación voluntaria requieren validación; no son precios definitivos.
Alcance B09 aprobado
MVP | B00–B17; B20–B28; B40; B41; B46; B47; B70–B74; B77–B81.
Post-MVP | B30–B37; B42–B45; B50–B56; B60–B64; B75; B76; B82–B93.
Siguiente tarea | B11 — Crear catálogo de servicios. No iniciado.

## Cronograma
Cronograma detallado — BeautyOS paralelo a MVS Commerce
ID | Fase | Semana | Inicio | Fin | Tarea específica | Entregable / criterio de aceptación | Origen | Dependencia | Prioridad | Responsable | Estado | % avance | Observaciones | Clasificación B09
B00 | Arquitectura | 1 | 2026-08-24 | 2026-08-30 | Inventariar módulos reales de MVS reutilizables | Matriz archivo/módulo: reutilizar, adaptar, separar o no usar | MVS | Repositorio actual | Crítica |  | Pendiente | 0% |  | MVP
B01 | Arquitectura | 1 | 2026-08-24 | 2026-08-30 | Definir frontera MVS Core vs BeautyOS | Documento con qué permanece genérico y qué será vertical belleza | Nuevo | B00 | Crítica |  | Pendiente | 0% |  | MVP
B02 | Arquitectura | 1 | 2026-08-24 | 2026-08-30 | Definir estrategia de ramas/repositorios/paquetes | Flujo que permita desarrollar paralelo sin duplicar correcciones | Nuevo | B00 | Crítica |  | Pendiente | 0% |  | MVP
B03 | Arquitectura | 1 | 2026-08-24 | 2026-08-30 | Revisar modelo Company/Branch/User/Customer | Confirmar reutilización sin cambios destructivos | MVS | B00 | Alta |  | Pendiente | 0% |  | MVP
B04 | Arquitectura | 1 | 2026-08-24 | 2026-08-30 | Revisar POS, caja, inventario, compras y fidelización | Lista exacta de servicios reutilizables y acoplamientos a corregir | MVS | B00 | Alta |  | Pendiente | 0% |  | MVP
B05 | Arquitectura | 2 | 2026-08-31 | 2026-09-06 | Diseñar modelo Professional/Profile/Specialty | ERD aprobado para profesional y múltiples especialidades | Nuevo | B01 | Crítica |  | Completado | 100% | Confirmado por commit d74aad6; modelos Professional/Specialty, migración, fábricas y prueba BeautyProfessionalSpecialtyTest. | MVP
B06 | Arquitectura | 2 | 2026-08-31 | 2026-09-06 | Diseñar Service Catalog | Servicios con duración, precio, costo, preparación, buffer y especialidad | Nuevo | B05 | Crítica |  | Completado | 100% | Confirmado por commit b284c1a; Service Catalog base implementado y validado. | MVP
B07 | Arquitectura | 2 | 2026-08-31 | 2026-09-06 | Diseñar Appointment/Booking | Estados, cancelación, no-show, depósito futuro, profesional y sucursal | Nuevo | B05-B06 | Crítica |  | Completado | 100% | Confirmado por commit bfca7f6; Appointment/Booking base implementado y validado. | MVP
B08 | Arquitectura | 2 | 2026-08-31 | 2026-09-06 | Diseñar Portal Cliente y seguridad de tokens | Flujos QR/link/alta; tokens revocables, expirables y sin IDs sensibles | Mixto | B03 | Crítica |  | Completado | 100% | Confirmado por commit 8557fa8; Portal Cliente / Acceso Seguro base implementado y validado. | MVP
B09 | Arquitectura | 2 | 2026-08-31 | 2026-09-06 | Aprobar alcance MVP y lista NO-MVP | Backlog congelado de 16 semanas | Nuevo | B01-B08 | Crítica |  | Completado | 100% | Alcance MVP y lista Post-MVP aprobados el 25-08-2026; B10 queda como siguiente tarea. Mobile-first, identidad Core e independencia comercial son obligatorios. | MVP
B79 | Arquitectura transversal | 2 | 2026-08-31 | 2026-09-06 | Formalizar estándar mobile-first multiformato | Criterio transversal aprobado: operaciones diarias priorizan celular; cada UI se valida en móvil/tablet/desktop y puede ofrecer flujos móviles simplificados | Nuevo | B01-B09 | Crítica |  | Pendiente | 0% | Decisión aprobada; no inicia implementación | MVP
B80 | Arquitectura transversal | 2 | 2026-08-31 | 2026-09-06 | Formalizar identidad Core y perfiles BeautyOS | Modelo aprobado: User es identidad Core; Student, Professional e Instructor son perfiles/relaciones sin identidad duplicada; transición Student→Graduate→Professional preserva identidad | Mixto | B03-B05 | Crítica |  | Pendiente | 0% | Decisión aprobada; B05 permanece completado | MVP
B81 | Arquitectura transversal | 2 | 2026-08-31 | 2026-09-06 | Definir independencia comercial y límites del Core compartido | BeautyOS vendible independientemente, reutiliza Core sin depender de módulos exclusivos MVS; Core preparado para RRHH, Contabilidad, TallerOS y productos futuros | Mixto | B01-B04 | Crítica |  | Pendiente | 0% | Decisión aprobada; exige multiempresa/multisucursal estricto | MVP
B10 | Núcleo | 3 | 2026-09-07 | 2026-09-13 | Crear módulo de profesionales | CRUD/scopes/permisos/empresa/sucursal con tests | Nuevo | B05 | Crítica |  | Completado | 100% | CRUD mobile-first de perfiles Professional sobre User Core; scopes por empresa/sucursal, permisos, asignación de sucursales/especialidades y aislamiento cross-company. Evidencia: BeautyProfessionalManagementTest (8 pruebas, 34 aserciones). | MVP
B11 | Núcleo | 3 | 2026-09-07 | 2026-09-13 | Crear catálogo de servicios | Servicios por especialidad, duración y precio; activos/inactivos | Nuevo | B06 | Crítica |  | Pendiente | 0% |  | MVP
B12 | Núcleo | 3 | 2026-09-07 | 2026-09-13 | Asignar servicios a profesionales | Disponibilidad real por profesional y sucursal | Nuevo | B10-B11 | Alta |  | Pendiente | 0% |  | MVP
B13 | Núcleo | 3 | 2026-09-07 | 2026-09-13 | Configurar horarios y bloqueos | Jornada, descansos, vacaciones y bloqueos manuales | Nuevo | B10 | Alta |  | Pendiente | 0% |  | MVP
B14 | Núcleo | 4 | 2026-09-14 | 2026-09-20 | Implementar agenda diaria/semanal mobile-first | Crear, mover, confirmar y cancelar cita sin doble reserva | Nuevo | B07 | Crítica |  | Pendiente | 0% |  | MVP
B15 | Núcleo | 4 | 2026-09-14 | 2026-09-20 | Alta rápida de cliente desde agenda | Reutiliza Customer; evita duplicados y respeta empresa | MVS+Nuevo | B03-B14 | Crítica |  | Pendiente | 0% |  | MVP
B16 | Núcleo | 4 | 2026-09-14 | 2026-09-20 | Estados de cita y auditoría | Reservada/confirmada/en servicio/completada/cancelada/no-show | Nuevo | B14 | Alta |  | Pendiente | 0% |  | MVP
B17 | Núcleo | 4 | 2026-09-14 | 2026-09-20 | Pruebas aislamiento y concurrencia agenda | No doble booking ni fuga multiempresa | Nuevo | B14-B16 | Crítica |  | Pendiente | 0% |  | MVP
B20 | Portal Cliente | 5 | 2026-09-21 | 2026-09-27 | Definir identidad portal independiente de usuario interno | Cliente no requiere cuenta de empleado | Nuevo | B08 | Crítica |  | Pendiente | 0% |  | MVP
B21 | Portal Cliente | 5 | 2026-09-21 | 2026-09-27 | Generar acceso por enlace seguro | Link revocable y rotatable; no expone customer_id directo | Nuevo | B20 | Crítica |  | Pendiente | 0% |  | MVP
B22 | Portal Cliente | 5 | 2026-09-21 | 2026-09-27 | Generar QR de acceso al portal | QR contiene URL/token seguro, no datos personales | Nuevo | B21 | Crítica |  | Pendiente | 0% |  | MVP
B23 | Portal Cliente | 5 | 2026-09-21 | 2026-09-27 | Acceso automático al dar de alta cliente | Negocio puede enviar QR/link por canal disponible | MVS+Nuevo | B15-B21 | Alta |  | Pendiente | 0% |  | MVP
B24 | Portal Cliente | 6 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | Portal móvil: perfil y próximas citas | Cliente ve próximas citas y estado | Nuevo | B20-B23 | Crítica |  | Pendiente | 0% |  | MVP
B25 | Portal Cliente | 6 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | Portal móvil: historial de servicios | Fecha, profesional, servicio y datos compartibles | Nuevo | B24 | Alta |  | Pendiente | 0% |  | MVP
B26 | Portal Cliente | 6 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | Portal móvil: fidelización | Saldo, movimientos, premios/promociones reutilizando Loyalty | MVS | B24 | Alta |  | Pendiente | 0% |  | MVP
B27 | Portal Cliente | 6 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | Botón Reservar de nuevo | Preselecciona servicio/profesional anterior sin saltar reglas | Nuevo | B25 | Alta |  | Pendiente | 0% |  | MVP
B28 | Portal Cliente | 6 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | Seguridad portal | Revocación, expiración, rate limit, pruebas cross-company/cross-customer | Nuevo | B21-B27 | Crítica |  | Pendiente | 0% |  | MVP
B30 | Especialidades | 7 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | Nails: ficha técnica estructurada | Forma, largo, técnica, materiales, colores, notas, fotos | Nuevo | B25 | Alta |  | Pendiente | 0% |  | Post-MVP
B31 | Especialidades | 7 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | Lash: ficha técnica estructurada | Mapping, curva, grosor, longitudes, adhesivo, retención, fotos | Nuevo | B25 | Alta |  | Pendiente | 0% |  | Post-MVP
B32 | Especialidades | 8 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | Hair: fórmula técnica | Marca, tono, gramos, oxidante, tiempo, fórmula repetible y fotos | Nuevo | B25 | Alta |  | Pendiente | 0% |  | Post-MVP
B33 | Especialidades | 8 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | Barber: ficha y flujo de servicio | Corte, guías, barba, productos, fotos y preferencia del cliente | Nuevo | B25 | Media |  | Pendiente | 0% |  | Post-MVP
B34 | Especialidades | 8 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | Estética: sesiones/paquetes | Tratamiento, zona, sesión n/N, evolución y fotos | Nuevo | B25 | Media |  | Pendiente | 0% |  | Post-MVP
B35 | Especialidades | 9 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | Motor de campos por especialidad | Una UI común que activa plantillas sin cinco sistemas separados | Nuevo | B30-B34 | Crítica |  | Pendiente | 0% |  | Post-MVP
B36 | Especialidades | 9 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | Historial visual antes/después | Consentimiento, visibilidad cliente/profesional, almacenamiento seguro | Nuevo | B30-B35 | Alta |  | Pendiente | 0% |  | Post-MVP
B37 | Especialidades | 9 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | Repetir servicio/fórmula anterior | Duplica plantilla técnica sin copiar datos prohibidos/obsoletos | Nuevo | B32-B35 | Alta |  | Pendiente | 0% |  | Post-MVP
B40 | Operación | 10 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | Convertir cita completada en venta | Integra servicio con Sale/POS sin duplicar ventas | MVS+Nuevo | B16 | Crítica |  | Pendiente | 0% |  | MVP
B41 | Operación | 10 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | Consumo de productos por servicio | Plantillas opcionales descuentan inventario real por sucursal | MVS+Nuevo | B11-B40 | Alta |  | Pendiente | 0% |  | MVP
B42 | Operación | 10 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | Costo estimado por servicio | Materiales + variables configurables, sin floats | MVS+Nuevo | B41 | Alta |  | Pendiente | 0% |  | Post-MVP
B43 | Operación | 10 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | Comisiones por profesional | Reglas por servicio/producto/porcentaje/monto con trazabilidad | Nuevo | B40 | Alta |  | Pendiente | 0% |  | Post-MVP
B44 | Operación | 11 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | Rentabilidad por servicio | Venta - materiales - comisión; métricas por profesional/servicio | Mixto | B42-B43 | Crítica |  | Pendiente | 0% |  | Post-MVP
B45 | Operación | 11 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | Dashboard Beauty Profit | Ticket, ocupación, ingreso/hora, margen, no-show, retorno | Nuevo | B44 | Alta |  | Pendiente | 0% |  | Post-MVP
B46 | Operación | 11 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | Integrar caja y formas de pago | Reutilizar flujo MVS; evitar caja paralela | MVS | B40 | Crítica |  | Pendiente | 0% |  | MVP
B47 | Operación | 11 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | Regresión MVS/BeautyOS | Regresión de capacidades MVP incluidas: POS/ventas, caja, inventario aplicable, clientes y loyalty sin regresiones; no exige B42–B45. | MVS+Nuevo | B40, B41, B46 | Crítica |  | Pendiente | 0% |  | MVP
B50 | Retención | 12 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | Motor de rebooking | Reglas por servicio: ventana sugerida de regreso | Nuevo | B25-B40 | Alta |  | Pendiente | 0% |  | Post-MVP
B51 | Retención | 12 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | Beauty Recall | Detecta clientes que deberían regresar; lista accionable | Nuevo | B50 | Crítica |  | Pendiente | 0% |  | Post-MVP
B52 | Retención | 12 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | Lista de espera inteligente | Compatibilidad por servicio, duración, profesional y horario | Nuevo | B14 | Alta |  | Pendiente | 0% |  | Post-MVP
B53 | Retención | 13 | 2026-11-16 | 2026-11-22 | Empty Chair | Detecta huecos vendibles y candidatos elegibles | Nuevo | B50-B52 | Crítica |  | Pendiente | 0% |  | Post-MVP
B54 | Retención | 13 | 2026-11-16 | 2026-11-22 | Reglas anti-spam y consentimiento | Frecuencia, opt-out, horarios y auditoría | Nuevo | B51-B53 | Crítica |  | Pendiente | 0% |  | Post-MVP
B55 | Retención | 13 | 2026-11-16 | 2026-11-22 | Resumen diario del profesional | Citas, ingreso proyectado, huecos, clientes por recuperar, stock crítico | Mixto | B45-B53 | Alta |  | Pendiente | 0% |  | Post-MVP
B56 | Retención | 13 | 2026-11-16 | 2026-11-22 | Preparar capa de IA futura | Interfaces/eventos; MVP funciona sin depender de IA | Nuevo | B55 | Media |  | Pendiente | 0% |  | Post-MVP
B60 | Academy | 14 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | Modelo Academy/Course/Student | Academia multiempresa, cursos, estudiantes y estados | Nuevo | B05 | Alta |  | Pendiente | 0% |  | Post-MVP
B61 | Academy | 14 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | Registro de prácticas | Servicio practicado, horas, foto, evaluación y docente | Nuevo | B60 | Alta |  | Pendiente | 0% |  | Post-MVP
B62 | Academy | 14 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | Beauty Passport | Portafolio, habilidades, certificados y QR profesional | Nuevo | B61 | Crítica |  | Pendiente | 0% |  | Post-MVP
B63 | Academy | 14 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | Conversión estudiante→profesional | Mantiene identidad/portafolio y activa BeautyOS Start | Nuevo | B62 | Crítica |  | Pendiente | 0% |  | Post-MVP
B64 | Academy | 14 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | Plan Academy como canal | Academia puede invitar cohortes y ver activaciones sin ver datos privados del negocio | Nuevo | B60-B63 | Alta |  | Pendiente | 0% |  | Post-MVP
B92 | Academy — Privacidad | 17 | 2026-12-14 | 2026-12-20 | Definir y validar frontera de datos Academy↔Graduate | Academy solo accede a matrícula, cursos, graduación, certificados y señal autorizada de perfil profesional activo; pruebas de diseño excluyen ventas, clientes, agenda, inventario, ingresos, caja, facturación y datos privados | Nuevo | B64-B80 | Crítica |  | Pendiente | 0% | Decisión aprobada; sin comercialización ni intercambio de datos privados | Post-MVP
B82 | Academy — Core | 17 | 2026-12-14 | 2026-12-20 | Diseñar Academy Core ampliado | Programas, cursos, módulos, instructores, alumnos, matrículas, progreso y graduación definidos con aislamiento multiempresa/multisucursal | Nuevo | B60-B80-B92 | Crítica |  | Pendiente | 0% | Fase posterior al Academy MVP | Post-MVP
B83 | Academy — Importación | 18 | 2026-12-21 | 2026-12-27 | Diseñar importación de contenido y alumnos existentes | Ingreso controlado de PDF, Word, Excel, imágenes y alumnos existentes con trazabilidad, validación y límites | Nuevo | B82 | Alta |  | Pendiente | 0% | No publicar automáticamente | Post-MVP
B84 | Academy — Importación | 18 | 2026-12-21 | 2026-12-27 | Diseñar flujo asistido de revisión y aprobación | Flujo importar→analizar→proponer→revisar→aprobar; ninguna propuesta altera contenido autorizado sin aprobación humana y auditoría | Nuevo | B83 | Crítica |  | Pendiente | 0% | Base para Knowledge AI | Post-MVP
B85 | Academy — Student Hub | 19 | 2026-12-28 | 2027-01-03 | Planificar Student Hub | Portal mobile-first de materiales, biblioteca, progreso y certificados validado en móvil/tablet/desktop | Nuevo | B82-B84 | Alta |  | Pendiente | 0% | Flujos móviles pueden ser simplificados | Post-MVP
B86 | Academy — Lab | 20 | 2027-01-04 | 2027-01-10 | Diseñar Academy Lab aislado | Entorno simulado para aprender BeautyOS sin afectar datos reales, con separación explícita de tenants, sucursales y operaciones | Nuevo | B82-B85 | Crítica |  | Pendiente | 0% | Datos simulados claramente identificados | Post-MVP
B87 | Academy — Certificación | 21 | 2027-01-11 | 2027-01-17 | Diseñar certificaciones verificables | Certificados verificables, revocables, con emisor, versión, evidencia y exposición pública mínima sin filtrar datos educativos privados | Nuevo | B82-B85 | Crítica |  | Pendiente | 0% | Respeta consentimiento y privacidad | Post-MVP
B88 | Academy — Graduados | 22 | 2027-01-18 | 2027-01-24 | Diseñar Graduate Network y continuidad de identidad | Red de graduados opt-in y transición Student→Graduate→Professional sin duplicar User ni transferir datos privados del negocio a Academy | Nuevo | B63-B87-B92 | Alta |  | Pendiente | 0% | Activación profesional voluntaria | Post-MVP
B89 | Academy — Knowledge AI | 23 | 2027-01-25 | 2027-01-31 | Diseñar Knowledge AI sobre contenido autorizado | Respuestas con fuente y versión; solo contenido autorizado; permisos, trazabilidad, revisión y retiro de fuentes definidos | Nuevo | B84-B85 | Alta |  | Pendiente | 0% | IA no es fuente de verdad | Post-MVP
B90 | Academy — Brand Knowledge | 23 | 2027-01-25 | 2027-01-31 | Diseñar Brand Knowledge verificable | Marcas, líneas, productos, fichas, procedimientos y contenido oficial/verificado con procedencia, vigencia y versionado | Nuevo | B84 | Alta |  | Pendiente | 0% | Distinguir contenido oficial, verificado y no verificado | Post-MVP
B91 | Academy — Templates | 24 | 2027-02-01 | 2027-02-07 | Diseñar BeautyOS Templates propios | Biblioteca propia de plantillas con procedencia y licencia; prohibido reutilizar contenido privado de academias para crear plantillas generales | Nuevo | B89-B90 | Alta |  | Pendiente | 0% | Separación estricta de propiedad intelectual y privacidad | Post-MVP
B70 | Piloto | 15 | 2026-11-30 | 2026-12-06 | Configurar negocio piloto | Datos reales controlados: servicios, profesionales, clientes, productos | Mixto | B47 | Crítica |  | Pendiente | 0% | Piloto Professional independiente de Academy; no depende de B64. | MVP
B71 | Piloto | 15 | 2026-11-30 | 2026-12-06 | Piloto Nails/Lash/Hair/Barber | Validar tareas diarias y tiempos de operación con 2 rubros distintos; no exige 4 simultáneamente. | Nuevo | B70 | Crítica |  | Pendiente | 0% |  | MVP
B72 | Piloto | 15 | 2026-11-30 | 2026-12-06 | Prueba Portal Cliente QR/link | Clientes reales de prueba sin instalar app | Nuevo | B70 | Crítica |  | Pendiente | 0% |  | MVP
B73 | Piloto | 15 | 2026-11-30 | 2026-12-06 | Medir onboarding | Meta: negocio básico configurado en <60 min | Nuevo | B70 | Alta |  | Pendiente | 0% |  | MVP
B74 | Comercial | 16 | 2026-12-07 | 2026-12-13 | Definir planes y límites | Planes Professional Start/Pro/Team/Business y límites claros; Academy queda futura/hipótesis. | Nuevo | B71-B73 | Crítica |  | Pendiente | 0% | MVP comercial Professional; Academy no forma parte del alcance de lanzamiento. | MVP
B75 | Comercial | 16 | 2026-12-07 | 2026-12-13 | Programa Primer Año Profesional | Mes 1 gratis; descuento 50% mes 4 y 9; reglas anti-abuso y elegibilidad | Nuevo | B74 | Alta |  | Pendiente | 0% | Post-MVP / comercial opcional. | Post-MVP
B76 | Comercial | 16 | 2026-12-07 | 2026-12-13 | Oferta para academias | Academy gratis/bonificado sujeto a activaciones y límites | Nuevo | B64-B75 | Alta |  | Pendiente | 0% | Post-MVP Professional; depende de la futura línea Academy. | Post-MVP
B93 | Comercial — Academy | 16 | 2026-12-07 | 2026-12-13 | Validar hipótesis Academy Founder/Partner | Experimento aprobado o descartado para primer año gratis/subsidiado, límites de almacenamiento/IA y créditos por activación profesional voluntaria, con costos, anti-abuso y privacidad medidos | Nuevo | B64-B74-B76-B92 | Media |  | Pendiente | 0% | HIPÓTESIS; no constituye precio, beneficio ni acuerdo definitivo | Post-MVP
B77 | Comercial | 16 | 2026-12-07 | 2026-12-13 | Landing y demo guiada | Demo por rubro + QR cliente + ROI | Nuevo | B74 | Alta |  | Pendiente | 0% | MVP; demo y landing Professional, sin dependencia de B75/B76. | MVP
B78 | Comercial | 16 | 2026-12-07 | 2026-12-13 | Gate Go/No-Go | Aprobar venta pública según bugs, uso, retención piloto y margen | Nuevo | B70, B71, B72, B73, B74, B77 | Crítica |  | Pendiente | 0% | MVP; Go/No-Go Professional sin dependencia de B75/B76/Academy. | MVP

## Reutilizacion MVS
Mapa preliminar de reutilización — MVS Commerce → BeautyOS
Componente MVS | Uso en BeautyOS | Acción propuesta | Reutilización | Riesgo | Qué NO duplicar | Validación requerida | Estado
Company / multiempresa | Cada salón, profesional o academia opera aislado | Reutilizar | 95% | Bajo | Nueva tabla de negocios paralela | Scopes y middleware | Pendiente
Branch / multisucursal | Sucursales de salón/academia | Reutilizar | 95% | Bajo | Sucursales Beauty separadas | active.branch | Pendiente
Users / Roles / Permissions | Administradores, recepción, profesionales, docentes | Reutilizar + permisos Beauty | 85% | Medio | Sistema de usuarios nuevo | Matriz permisos | Pendiente
Customer | Cliente final de belleza | Reutilizar + perfil vertical | 90% | Medio | Tabla customers duplicada | Privacidad y deduplicación | Pendiente
Products / Categories / Brands / Units | Productos y consumibles | Reutilizar | 95% | Bajo | Catálogo Beauty paralelo | Inventario por sucursal | Pendiente
Inventory / Kardex | Consumo y venta de productos | Reutilizar | 95% | Medio | Inventario de salón separado | Movimientos por servicio | Pendiente
Suppliers / Purchases | Compras de productos | Reutilizar | 95% | Bajo | Compras Beauty nuevas | Regresión compras | Pendiente
Sales / Sale Items | Venta de servicios y productos | Adaptar con líneas de servicio | 80% | Alto | Motor de ventas paralelo | Modelo fiscal/contable | Pendiente
Payment Methods | Efectivo, tarjeta, SINPE, etc. | Reutilizar | 100% | Bajo | Formas de pago Beauty | Compatibilidad POS | Pendiente
Cash | Caja de salón | Reutilizar | 95% | Alto | Caja Beauty independiente | Apertura/cierre/conciliación | Pendiente
Loyalty | Puntos, premios, promociones, portal | Reutilizar | 90% | Medio | Fidelización Beauty nueva | Integración portal | Pendiente
Returns | Devolución de productos | Reutilizar donde aplique | 80% | Medio | Motor de devolución Beauty | Servicios no se tratan igual que producto | Pendiente
Portal cliente Loyalty | Base conceptual de portal cliente | Reutilizar patrones/servicios | 70% | Medio | Autenticación insegura nueva | Frontera F31-F35 / tokens | Pendiente
Sidebar / layouts | Backoffice | Adaptar branding/menús | 70% | Bajo | Layout completo duplicado sin necesidad | UX Beauty | Pendiente

## Portal Cliente QR-Link
Portal Cliente — diferencial QR / Link / Alta desde el negocio
Flujo | Actor | Disparador | Experiencia | Seguridad mínima | Datos visibles | Acción principal | MVP | Notas
Alta en negocio | Profesional/recepción | Crea o selecciona cliente | Sistema ofrece generar/enviar acceso | Token aleatorio; revocable; empresa+cliente vinculados | Perfil mínimo | Enviar link / mostrar QR | Sí | No obligar a crear contraseña al inicio
QR personal | Cliente | Escanea su QR guardado/tarjeta | Abre portal móvil | QR no contiene PII ni ID secuencial | Citas, puntos, historial permitido | Reservar / repetir | Sí | Puede regenerarse si se compromete
Link seguro | Cliente | Recibe por WhatsApp/SMS/email | Abre portal sin app | Token firmado/opaque; expiración o sesión según diseño | Igual al QR | Reservar / consultar | Sí | Canal de envío se define después
En recepción | Cliente | Da teléfono/cédula según política | Recepción localiza perfil | Permisos internos + auditoría | Vista interna ampliada | Crear cita/venta | Sí | Reutiliza Customer
Primera visita | Cliente nuevo | Servicio sin perfil previo | Alta rápida y acceso opcional al finalizar | Consentimiento y deduplicación | Recibo + próxima cita | Sí | Convertir venta en relación recurrente
Pérdida de acceso | Cliente | QR/link comprometido | Negocio revoca y genera nuevo | Invalidación inmediata | N/A | Regenerar | Sí | Debe quedar auditoría
Cambio de negocio | Cliente | Usa otro negocio BeautyOS | Identidad no mezcla datos entre empresas | Aislamiento estricto | Solo datos de esa empresa | Acceder a cada relación | Sí | No crear 'superperfil' global en MVP
Futuro: Beauty Wallet | Cliente | Acceso unificado opcional | Una identidad, múltiples negocios autorizados | Consentimiento explícito | Datos agregados permitidos | Gestionar relaciones | No | Fase posterior, no bloquear MVP

## Rubros y Diferenciadores
BeautyOS por rubro — común donde conviene, específico donde aporta valor
Rubro | Ficha técnica específica | Agenda/operación | Portal cliente | Retención | Rentabilidad | Academy | Prioridad MVP
Uñas | Forma, largo, técnica, base, gel/color, nail art, materiales, fotos | Duración variable por técnica/diseño | Historial visual + repetir servicio | Ventana de mantenimiento | Costo materiales + ingreso/hora | Prácticas y portafolio | 1
Pestañas | Mapping, curva, grosor, longitudes, adhesivo, retención, fotos | Retoque vs set completo | Mapping anterior + próxima cita | Retoque por días/retención | Material + tiempo + rentabilidad por técnica | Prácticas por técnica | 1
Cabello | Fórmula, marca, tono, gramos, oxidante, tiempo, fotos | Servicios encadenados y duración | Fórmula/historial compartible controlado | Raíz/color/tratamiento | Costo químico + tiempo | Colorimetría/prácticas | 1
Barbería | Corte, guías, barba, preferencias, fotos | Cita + posible fila/turno | Repetir corte | Frecuencia de corte | Ingreso por silla/hora | Prácticas de corte | 1
Estética | Tratamiento, zona, sesión n/N, productos, evolución | Paquetes/sesiones | Progreso y sesiones restantes | Continuidad de tratamiento | Rentabilidad por paquete | Prácticas/sesiones | 2
Centro integral | Combina todas según profesional | Agenda multi-profesional y caja común | Un cliente, varios servicios | Cross-sell responsable | Rentabilidad por área/profesional | Puede incluir academia | 1

## Modelo Comercial
Modelo comercial — HIPÓTESIS para validación, no precios definitivos
Segmento | Plan conceptual | Propuesta | Promoción inicial | Mes 4 | Mes 9 | Objetivo comercial | Decisión pendiente
Estudiante / recién graduada | BeautyOS Start | Agenda + clientes + portal QR/link + portafolio + métricas básicas | Mes 1 gratis | 50% descuento | 50% descuento | Convertir graduada en profesional activa | Definir precio
Profesional independiente | BeautyOS Pro | Start + fichas técnicas + inventario + loyalty + rentabilidad | Mes 1 gratis | 50% si entra por programa primer año | 50% si entra por programa primer año | Retención y crecimiento | Definir límites
Equipo / salón | BeautyOS Team | Multiusuario + comisiones + caja + agenda de equipo | Onboarding bonificado, no necesariamente gratis | — | — | MRR mayor y baja rotación | Definir usuarios incluidos
Centro integral | BeautyOS Business | Múltiples especialidades/sucursales + reportes | Implementación comercial | — | — | Cuenta de alto valor | Definir precio por sucursal
Academy Founder/Partner | BeautyOS Academy (hipótesis) | Academy Core + Student Hub + Lab + certificación, sujeto a fases y límites | Posible primer año gratis/subsidiado; por validar | — | — | Canal educativo y activación profesional voluntaria | Definir costos, almacenamiento, IA, elegibilidad y anti-abuso
Hipótesis a validar | Criterio
Primer mes gratis | Aumenta activación sin atraer cuentas desechables
50% mes 4 | Reduce abandono temprano
50% mes 9 | Refuerza hábito antes del aniversario
Academy bonificado | Costo de adquisición menor que venta directa
QR/link cliente | Aumenta rebooking y percepción de valor
Límites almacenamiento/IA | HIPÓTESIS: cuotas o uso medido que protejan sostenibilidad y privacidad.
Créditos por activación | HIPÓTESIS: créditos si graduados activan voluntariamente BeautyOS Professional; sin vender ni intercambiar datos privados.
Privacidad no negociable | Nunca comercializar ni intercambiar datos privados de alumnos, graduados, profesionales o sus negocios.

## Decisiones para Aprobar
Decisiones antes de programar BeautyOS
ID | Decisión | Recomendación inicial | Impacto si cambia | Debe aprobarse antes de | Tu decisión | Estado
D01 | ¿BeautyOS comparte núcleo con MVS o copia proyecto? | Compartir/reutilizar núcleo; no copiar ciegamente | Muy alto | Semana 3 | Compartir/reutilizar Core; BeautyOS independiente de módulos exclusivos MVS | Aprobada
D02 | ¿Portal cliente exige contraseña? | No en MVP; QR/link seguro y revocable | Alto | Semana 5 | Portal inicial sin contraseña obligatoria; acceso seguro por token/QR. | Aprobada
D03 | ¿Cliente tiene identidad global entre negocios? | No en MVP; aislamiento por empresa | Alto | Semana 5 | Cliente aislado por empresa; sin identidad global cross-business en MVP. | Aprobada
D04 | ¿Qué rubros entran al MVP? | Nails, Lash, Hair, Barber + centro integral | Medio | Semana 7 | Núcleo común disponible para todos los rubros; fichas técnicas profundas quedan Post-MVP. | Aprobada
D05 | ¿Estética entra completa? | Solo base de sesiones en MVP | Medio | Semana 8 | Estética usa servicios/citas base en MVP; sesiones/paquetes especializados quedan Post-MVP. | Aprobada
D06 | ¿IA en MVP? | No como dependencia; primero reglas deterministas | Alto | Semana 12 |  | Pendiente
D07 | ¿Academy se cobra? | Bonificada/gratis como canal con límites | Alto | Semana 14 | Mantener como hipótesis; validar sostenibilidad, límites y privacidad | Hipótesis
D08 | ¿Promoción primer año? | Mes 1 gratis + 50% mes 4 + 50% mes 9 | Medio | Semana 16 |  | Pendiente
D09 | ¿App nativa? | No inicialmente; PWA/web mobile-first | Alto | Semana 5 | Web/PWA mobile-first; validar móvil/tablet/desktop y permitir flujos móviles simplificados | Aprobada
D10 | ¿Marketplace? | No MVP; evaluar después de masa crítica | Bajo | Post-MVP |  | Pendiente
D11 | ¿Qué identidad usan Student, Professional e Instructor? | Un User Core; perfiles/relaciones sin identidades duplicadas | Muy alto | Antes de Academy Core | Aprobado | Aprobada
D12 | ¿Qué datos puede conocer Academy del negocio de un egresado? | Solo relación educativa y señal autorizada de perfil activo | Muy alto | Antes de Academy Core | Aprobado; exclusión explícita de datos privados del negocio | Aprobada
D13 | ¿Academy Founder/Partner y créditos son condiciones definitivas? | No; son hipótesis sujetas a validación | Alto | Antes de oferta comercial | Validar costos, límites, elegibilidad y anti-abuso | Hipótesis
D14 | ¿Knowledge AI puede usar contenido no autorizado o privado? | No; solo contenido autorizado con fuente y versión | Muy alto | Antes de Knowledge AI | Aprobado | Aprobada
D15 | ¿BeautyOS Templates puede derivarse de contenido privado de academias? | No; plantillas propias con procedencia/licencia | Muy alto | Antes de Templates | Aprobado | Aprobada