## Cronograma M
MVS COMMERCE — CRONOGRAMA M · PANEL MAESTRO / LICENCIAMIENTO SaaS
Objetivo: MVS administra contratos, límites, módulos y estado; cada propietario configura y opera su propia empresa.
Total bloques | Definidos | Pendientes | Prioridad crítica
13 | 1 | 12 | 10
Código | Fase | Trabajo | Prioridad | Estado | Dependencias | Resultado esperado | Prueba de aceptación
M00 | Arquitectura SaaS | Definir frontera Panel Maestro MVS vs administración del tenant. MVS controla contrato/licencia; el cliente configura su empresa y operación. | Crítica | DEFINIDO | — | Responsabilidades separadas sin que Platform Admin haga onboarding operativo del cliente. | Documento/implementación no permite al tenant cambiar sus propios límites o módulos.
M01 | Licenciamiento | Crear/ajustar modelo de licencia por empresa: estado, plan/referencia comercial, branch_limit y módulos habilitados. | Crítica | COMPLETADO | M00 | Cada tenant tiene límites y capacidades definidos por MVS. | Cambios de branch_limit/módulos solo por Platform Admin; tenant aislado. Evidencia: M01SaaSLicensingTest + regresión CompanyLicenseTest, CompanyModuleAccessTest y PlatformAdminTest.
M02 | Panel Maestro | Listado global de tenants con búsqueda, estado, propietario, plan, sucursales usadas/límite, módulos y usuarios. | Crítica | COMPLETADO | M01 | MVS puede supervisar miles de empresas desde una sola vista. | Buscar/filtrar empresa y ver sucursales usadas/límite, estado, propietario, plan, módulos y usuarios sin entrar al tenant. Evidencia: M02PlatformTenantListTest + PlatformAdminTest + M01SaaSLicensingTest.
M03 | Alta comercial | Reemplazar el alta operativa de 7 pasos del Panel Maestro por alta mínima de tenant/licencia: nombre de referencia, propietario, plan, branch_limit, módulos y estado. | Crítica | PENDIENTE | M01 | MVS crea el contrato/acceso, no llena datos fiscales ni operación del cliente. | Crear tenant sin cédula/direcciones/cajas; queda listo para que el propietario complete onboarding.
M04 | Acceso propietario | Crear invitación/activación segura para el propietario del tenant y primer ingreso obligatorio al onboarding. | Crítica | PENDIENTE | M03 | El propietario recibe acceso propio y no puede entrar al Panel Maestro. | Cuenta nueva entra al onboarding de su tenant; Platform Admin sigue separado.
M05 | Onboarding tenant | Mover/reutilizar el flujo de empresa, identidad, primera sucursal y configuración para que lo complete el propietario del tenant. | Crítica | PENDIENTE | M04 | El cliente completa sus datos legales y operativos sin intervención de MVS. | Primer ingreso exige completar empresa + primera sucursal antes del dashboard.
M06 | Sucursales | Aplicar branch_limit en creación de sucursales y permitir al Platform Admin aumentarlo/reducirlo. | Crítica | PENDIENTE | M01,M05 | El cliente crea sucursales hasta el límite contratado. | Con límite 2 permite dos; bloquea la tercera; al subir límite desde Panel Maestro vuelve a permitir.
M07 | Módulos | Aplicar módulos licenciados a navegación, rutas/permisos y capacidades; Platform Admin puede activar/desactivar módulos. | Crítica | PENDIENTE | M01 | El tenant solo usa módulos contratados y no puede auto-habilitarlos. | Módulo desactivado no aparece ni es accesible por URL; al activarlo queda disponible según permisos.
M08 | Ciclo de vida | Permitir activar, suspender, reactivar y cancelar tenant desde Panel Maestro con reglas seguras. | Alta | PENDIENTE | M02 | MVS controla el acceso comercial sin borrar datos del cliente. | Tenant suspendido no opera; reactivación restaura acceso; no se destruyen datos.
M09 | Detalle tenant | Crear ficha administrativa global: licencia, módulos, sucursales, usuarios, consumo de límites, fechas y acciones de administración. | Alta | PENDIENTE | M02,M06,M07,M08 | MVS administra contrato y capacidad de cada empresa desde una ficha única. | Desde una empresa se pueden cambiar límites/módulos/estado y ver uso actual sin editar datos operativos.
M10 | Auditoría y seguridad | Registrar cambios de licencia/estado/módulos/límites y reforzar aislamiento Platform/Tenant. | Crítica | PENDIENTE | M03-M09 | Trazabilidad de quién cambió qué y cuándo; ningún tenant ve/edita otro tenant o privilegios de plataforma. | Pruebas de aislamiento, escalada de privilegios y auditoría sin fallos.
M11 | UX responsive | Pulir Panel Maestro y onboarding para escritorio/tablet/móvil, acciones claras y sin mezclar responsabilidades. | Alta | PENDIENTE | M03-M10 | Experiencia SaaS profesional y escalable. | Sin overflow; acciones críticas claras; formularios y tablas responsivos.
M12 | Regresión y despliegue | Ejecutar regresión, actualizar documentación, commit/push, desplegar y usar MYM como primer tenant real. | Crítica | PENDIENTE | M01-M11 | Flujo completo validado en producción antes de alta de más clientes. | admin@mvscommerce.com crea licencia MYM; MYM completa onboarding; 2 sucursales; módulos y suspensión funcionan.

## Reglas M
REGLAS NO NEGOCIABLES DEL PANEL MAESTRO
Regla | MVS / Platform Admin | Tenant / Propietario | Resultado
R1 | Define contrato, estado, límites y módulos. | No puede cambiar su propia licencia. | Separación comercial/operativa.
R2 | Puede suspender/reactivar sin borrar datos. | Opera solo si tenant está activo. | Control de servicio seguro.
R3 | Define branch_limit. | Crea/edita sucursales dentro del límite. | Escala a miles de tenants sin trabajo manual de MVS.
R4 | Activa/desactiva módulos contratados. | Administra permisos internos dentro de módulos disponibles. | No hay auto-escalada de licencia.
R5 | Ve métricas administrativas globales. | Solo ve datos de su empresa. | Aislamiento multiempresa.
R6 | No llena datos fiscales/operativos del cliente. | Completa onboarding, cajas, empleados y operación. | El cliente se autoconfigura.