## Resumen
MVS Commerce — Cronograma Maestro de Puesta en Producción v7
Estado actualizado tras P08S, P08L y P08C. Próximo objetivo: activar Producción cloud/PostgreSQL real antes de crear MYM.
Estado general | Valor | Regla | Detalle
Fidelización F01–F45 | CERRADO | No reabrir salvo defecto real | Cerrado y probado.
Centro de Datos D02–D10 | CERRADO | Reutilizar | Importar / Exportar / Reportes.
P00–P07B | CERRADO | No reabrir salvo defecto | Login, SaaS, onboarding, comprobantes, correo, puntos y Portal.
P11–P12 | CERRADO | Reutilizar | Etiquetas + verificación digital de mercadería.
P08 | PREPARADO / ACTIVACIÓN | SIGUIENTE OPERATIVO | Cloud, app.mvscommerce.com, PostgreSQL real, TLS, backups, SMTP, monitoreo.
P08S | COMPLETADO TÉCNICO | Validación real pendiente | Commit 443a028; probar en PostgreSQL/staging autorizado.
P08L | COMPLETADO | Cerrado | Commit c128c34; licencias SaaS por empresa.
P08C | COMPLETADO | Cerrado | Commit 876d805; caja obligatoria antes de POS.
P09 | PENDIENTE | Solo después de activar P08 | MYM Beauty Center + San Ramón + Liberia.
P10 | PENDIENTE | Después de migración y conciliación | Piloto/salida operativa.
Orden actualizado | Bloque | Resultado
1 | Activar P08 + PostgreSQL real | Cloud seguro y accesible.
2 | P09 | Crear MYM + 2 sucursales + licencia.
3 | D04–D08 + D13/D14 | Importar, conciliar y ensayar.
4 | P10 | Piloto y salida.

## Plan Producción
ID | Bloque | Fase / Entregable | Estado | Prioridad | Dependencia | Objetivo | Alcance aprobado / Reglas | Pruebas / Validación | Criterio de cierre | Commit sugerido
P00 | Experiencia | Login profesional MVS Commerce | COMPLETADO | P0 | D10 | Login profesional y responsive. | Implementado y publicado. | Regresión login + responsive. | Cerrado. | a12ba4e
P01 | SaaS / Administración | Panel Maestro MVS / Superadmin | COMPLETADO | P0 | P00 | Administrar plataforma desde panel privado. | Empresas, sucursales, usuarios, estado y módulos. | Aislamiento y permisos. | Cerrado. | accfd0b
P02 | SaaS / Administración | Módulos por empresa | COMPLETADO | P0 | P01 | Habilitar/deshabilitar módulos contratados. | Separado de permisos de usuario. | Módulos, rutas, menú, aislamiento. | Cerrado. | 13c6f4d
P03 | Onboarding | Alta inicial de empresa + sucursales | COMPLETADO | P0 | P01,P02 | Crear empresa sin intervención manual en BD. | Asistente de empresa, sucursales, admin y módulos. | Creación/rollback/permisos/móvil. | Cerrado. | d52cd14
P04 | POS / Comprobantes | Impresión POS y comprobantes | COMPLETADO | P0 | P03 | Impresión diaria por sucursal. | 58/80 mm, carta/PDF, reimpresión, autoimpresión y configuración por sucursal. | 29 tests / 172 aserciones. | Cerrado. | 429f882
P05 | Comprobantes | Correo de comprobantes | COMPLETADO | P0 | P04 | Enviar/re-enviar comprobantes. | Reutiliza PDF; fallos de correo no revierten venta. | 50 tests / 238 aserciones. | Cerrado. | ffd17ce
P06 | Fidelización | Puntos visibles en comprobantes | COMPLETADO | P0 | P04,F45 | Mostrar snapshots reales de fidelización. | Ganados/usados/saldo anterior/actual, incluidos ajustes. | 79 tests / 573 aserciones. | Cerrado. | dfec846
P07A | Cliente | Portal de Clientes — experiencia del cliente | COMPLETADO | P1 | P06 | Portal privado consolidado por empresa. | Auth, multisucursal, puntos/vencimiento, compras, comprobantes, contenido, CTA, recomendaciones y perfil. | 29 tests / 228 aserciones. | Cerrado. | bd516c9
P07B | Fidelización | Gestión de Portal de Clientes | COMPLETADO | P1 | P07A | Administrar portal desde Fidelización. | Publicaciones, destacados, enlaces, configuración, accesos, vista previa y permisos. | 46 tests / 320 aserciones. | Cerrado. | 89f0362
P11 | Inventario / Etiquetas | Centro de Etiquetas | COMPLETADO | P1 | P07B | Etiquetado simple y operativo. | Productos, filtros, cantidades, 6 plantillas, 4 tamaños, Code128, destino Cajero/Administrador, permisos y sucursal. | 5 tests específicos; regresión Productos/roles. | Cerrado. | 56f1060
P12 | Compras / Inventario | Verificación Digital de Mercadería | COMPLETADO | P1 | P11 | Control digital posterior a Compras. | Manual/Excel/XML convergen en Compras; asignación, badge persistente, revisión por línea, diferencias sin alterar stock, trazabilidad e integración P11. | 8 tests específicos; regresión Compras/Inventario. | Cerrado. | 8bf056e
P08 | Infraestructura | Producción cloud + dominio + backups | PREPARADO / ACTIVACIÓN | P0 | P12 | Separar Desarrollo/Producción y desplegar MVS de forma segura. | Dominio mvscommerce.com comprado. Producción principal será cloud bajo app.mvscommerce.com. Falta activación real: proveedor cloud, DNS/TLS, PostgreSQL staging/producción, backups externos, SMTP, monitoreo y prueba desde ambas sedes. | Preflight, backup/restore, build, migraciones, login, restore aislado y prueba externa. | Cerrar al activar cloud + PostgreSQL real + TLS + backups + SMTP + monitoreo + acceso desde San Ramón/Liberia. | 059f753
P08S | Seguridad / BD | Hardening + PostgreSQL + capacidad | COMPLETADO TÉCNICO | P0 | P08 | Validar seguridad, portabilidad y capacidad antes de datos reales. | Auditoría/hardening completados. Migraciones completas desde cero correctas; suite global 824 pruebas, 814 pasan, 4.764 aserciones y exactamente 10 fallos históricos. Falta VALIDACIÓN REAL en PostgreSQL/staging autorizado antes de declarar Producción totalmente verde. | Migraciones desde cero; suite global; build/Pint/diff. Pendiente: staging PostgreSQL real. | Cerrado técnicamente; requisito operativo pendiente: PostgreSQL real/staging. | 443a028
P08L | SaaS / Licencias | Licenciamiento por empresa | COMPLETADO | P0 | P02,P08S | Controlar comercialmente el acceso de cada empresa sin borrar datos. | Licencia por company_id; estados trial/active/grace/expired/suspended/cancelled; vigencias y gracia; historial con actor; límites usuarios/sucursales; scheduler diario; bloqueo sin eliminar datos; reactivación; administración exclusiva desde Panel Maestro. company_modules permanece separado. | 23/23 pruebas, 102 aserciones; regresión global sin fallos nuevos; permisos y aislamiento. | Licencias operativas y reversibles sin pérdida de datos. | c128c34
P08C | Caja / Operación | Apertura de caja obligatoria antes de POS | COMPLETADO | P0 | P08L | Impedir facturación fuera de una sesión de caja válida. | Tras login, operador POS sin caja abierta es dirigido a Apertura. Guard backend bloquea /pos y checkout sin sesión válida por empresa+sucursal+usuario+caja. Cerrar caja o cambiar sucursal revalida y vuelve a bloquear. Sin bypass administrativo implícito. RRHH queda solo como futura integración. | Focal Caja/POS 155/155 (871 aserciones); críticas 46/46 (239); suite global 829, 819 pasan, 4.779 aserciones; 10 fallos históricos; build/Pint/diff correctos. | Ninguna venta POS puede crearse fuera de sesión de caja válida. | 876d805
P09 | Implementación | Crear MYM Beauty Center + 2 sucursales | PENDIENTE | P0 | P08,P08S,P08L,P08C | Crear primera empresa real usando onboarding. | MYM Beauty Center; San Ramón y Liberia; licencia activa; usuarios; cajas; métodos de pago; módulos; configuración. No hardcodear MYM. | Aislamiento, sucursales, permisos, cajas, licencia, acceso remoto. | MYM tenant real listo para migración/piloto. | chore: configurar MYM produccion P09
P10 | Salida | Piloto y salida operativa MYM | PENDIENTE | P0 | P09,D04-D08,D13-D14 | Arrancar MYM de forma controlada. | Ensayo de corte, importación real, conciliación, POS/Compras/Inventario/Clientes/Fidelización, impresiones/correo/Portal, ambas sedes y plan de reversa. | Checklist end-to-end, conciliación, backup, smoke tests San Ramón/Liberia. | MYM puede operar jornada real con recuperación documentada. | chore: activar piloto MYM P10
V02 | Evolución | Wallet móvil del cliente | POST-MVP | P2 | P07A | Evaluar pase/tarjeta de fidelización en wallets móviles. | Apple Wallet y Samsung/Android equivalente. No bloquea salida inicial. | Compatibilidad, seguridad, saldo, revocación. | Decisión posterior al MVP. | feat: integrar wallet cliente V02

## Centro de Datos
ID | Fase | Estado actual | Dependencia | Regla / resultado | Relación con producción
D02 | Centro de Datos base | COMPLETADO | — | Sidebar conserva una sola entrada Centro de Datos. Dentro: Importar / Exportar / Reportes. | Base de navegación.
D03 | Caracterización Compras + blindaje Inventario | COMPLETADO | D02 | No rehacer Compras; Inventario endurecido. | Base segura para importación.
D04 | Productos + múltiples códigos de barras | PENDIENTE | D01,D03 | Usar plantillas MYM reales; preview; duplicados; ProductBarcode; no inventar columnas. | Necesario para P10.
D05 | Clientes + proveedores | PENDIENTE | D01,D03 | Plantillas reales; normalización; duplicados; multiempresa. | Necesario para P10.
D06 | Inventario inicial por sucursal | PENDIENTE | D03,D04 | San Ramón/Liberia; stock inicial conciliado; no duplicar efectos comerciales. | Necesario para P10.
D07 | Saldos abiertos CxC/CxP | PENDIENTE | D01,D05 | Migrar saldos vigentes, no historia innecesaria. | Necesario para P10 si hay saldos.
D08 | Saldo inicial Fidelización | PENDIENTE | D01,D05 | Saldo de apertura trazable; no disparar bonos. | Necesario para P10.
D09 | Exportadores esenciales | COMPLETADO | D02 | Exportar productos/clientes/proveedores/inventario/CxC/CxP/fidelización con filtros reales. | Conciliación y respaldo.
D10 | Centro de Reportes esenciales | SIGUIENTE / EN CURSO | D02,D09 | Reportes DENTRO de Centro de Datos, no entrada independiente del sidebar. Ventas/utilidad, inventario, caja, compras/proveedores, clientes, CxC/CxP, fidelización. Reutilizar D09 para exportar. | Cerrar antes del bloque P si ya está iniciado.
D11 | Ventas históricas | OPCIONAL | D04,D05 | No bloquear salida. No volver a afectar stock/puntos/caja. | Después del piloto si no es imprescindible.
D12 | Gastos/caja histórica | OPCIONAL | Decisión negocio | No inventar contabilidad; migrar solo si aporta valor. | Después del piloto si no es imprescindible.
D13 | Migración real MYM | PENDIENTE | D04–D09,P09 | Carga final por lotes con bitácora y conciliación. | Parte de P10.
D14 | Auditoría post-migración + piloto | PENDIENTE | D13 | Venta→caja→inventario→cliente→fidelización→impresión/correo. | Cierre de P10.

## Decisiones aprobadas
Tema | Decisión aprobada | No hacer
Navegación reportes | Sidebar → Centro de Datos → Importar / Exportar / Reportes. Reportes no tendrá entrada independiente en sidebar. | No crear un módulo Reportes separado en sidebar.
Referencia de factura | La fotografía entregada sirve solo como IDEA de organización de ticket. Diseño MVS propio, limpio y moderno. | No copiar el comprobante ni reproducir marcas/datos de la foto.
Total del comprobante | TOTAL debe ser grande, en negrita y visualmente dominante. | No usar marcas manuscritas ni elementos ajenos como la X de lapicero.
Formatos de impresión | Térmica 80 mm + 58 mm + factura/comprobante grande + PDF + reimpresión + configuración por sucursal. | No construir otra lógica de PDF si ya existe: auditar/reutilizar.
Fidelización en factura | Mostrar puntos ganados, utilizados, saldo anterior y saldo actual en térmica y factura grande cuando corresponda. | No recalcular puntos desde la vista.
Portal cliente | Acceso personal con usuario y contraseña; scope por EMPRESA, no sucursal. Consolida puntos/compras de todas las sucursales y conserva origen por movimiento. Mostrar fecha y tiempo restante para vencimiento de puntos y actualizar vigencia tras compras solo según la regla real de Fidelización. Portal MVP: puntos, mínimo/valor, movimientos, premios, compras, comprobantes, perfil, Nuevos productos, Ofertas, Promociones y Avisos. La empresa configura CTA comerciales (web/tienda/página de compra/catálogo WhatsApp/WhatsApp) y las publicaciones reutilizan el catálogo real. | No ligar acceso/saldo a branch_id. No inventar otra regla de vencimiento. No mezclar empresas. No hardcodear mymenlinea.com. No duplicar catálogo. No convertir P07 en e-commerce completo ni exigir IA/Wallet en MVP.
Wallet | Apple Wallet / Samsung Wallet o equivalente pasa a V0.2. | No bloquear el MVP por Wallet.
Multiempresa | Una sola plataforma MVS Commerce; cada empresa es un tenant con sus sucursales y datos aislados. | No clonar la aplicación por cada cliente.
MYM | MYM será la primera empresa real; San Ramón y Liberia serán sucursales. | No hardcodear MYM en el producto.
Trabajo con agentes | Un agente modificando la rama a la vez; Codex primero y MiMo como relevo si se agota; un commit por fase. | No dos agentes tocando simultáneamente los mismos archivos.
Contenido del portal | La empresa tendrá una administración simple de publicaciones: tipo (Nuevo producto / Oferta / Promoción / Aviso), producto opcional, imagen, mensaje, vigencia y Publicar. Ofertas del catálogo pueden mostrarse automáticamente si están activas. | No convertir P07 en e-commerce completo; carrito/compra online, push, IA avanzada y Wallet quedan fuera del MVP.
Enlaces comerciales del portal | Cada empresa puede configurar uno o varios CTA del portal: Comprar ahora, Ver tienda, Ver catálogo o WhatsApp. El destino puede ser web/e-commerce, página de compra, catálogo de WhatsApp o enlace comercial. MYM podrá apuntar a mymenlinea.com, pero la plataforma debe ser genérica para cualquier empresa. | No fijar URLs de MYM en código ni obligar a todas las empresas a tener e-commerce.
Permisos Portal de Clientes | Portal de Clientes vive dentro de Fidelización y es interno de cada empresa. Usar permisos granulares para separar configuración, publicaciones/promociones, enlaces y consulta/vista previa. Cajero o Vendedor pueden recibir permiso para crear/publicar promociones sin obtener administración completa. Los roles son configurables por la empresa. | No administrar contenido del portal desde el Panel Maestro MVS. No asumir que todo cajero publica por defecto. No crear un módulo separado de Vendedores para este alcance.
Etiquetas de productos | P11: cada producto puede marcar Imprime etiqueta Sí/No. Reporte/listado permite filtrar y escoger. Destino/responsable: Imprime Cajero o Imprime Administrador según sucursal y permisos. | No imprimir todo automáticamente; no exigir diseñador complejo; no asumir impresora en cada caja.
Verificación de mercadería | P12: verificación digital sobre ingreso existente con responsable, notificación persistente, check, faltantes/sobrantes y trazabilidad. Al cerrar envía a P11 solo productos marcados. | No reemplazar Compras; no ajustar stock automáticamente por diferencias; no depender solo de popup ni papel.
Producción cloud | La opción principal deja de ser la PC de San Ramón. Producción se desplegará en cloud bajo app.mvscommerce.com; Desarrollo seguirá separado y GitHub será el puente de versiones aprobadas. | No mezclar BD de desarrollo con producción ni usar artisan serve como servidor productivo.
Motor de BD | Desarrollo local puede continuar con SQLite. Producción objetivo: PostgreSQL, condicionado a P08S con migraciones y regresión real. | Evitar SQL específico de SQLite; no migrar datos reales antes de validar PostgreSQL.
Seguridad | P08S es requisito previo a datos reales: hardening, aislamiento multiempresa, auth/Portal, rate limiting, secretos, logs, HTTPS, firewall, backups externos, monitoreo y pruebas de carga. | No asumir que pagar un VPS equivale a tener seguridad completa.
Capacidad Portal | Miles de clientes registrados no equivalen a miles concurrentes. Se medirá concurrencia/CPU/RAM/latencia y se escalará según métricas. | No fijar un máximo ficticio de empresas/clientes sin medición.
Licencias SaaS | Licencia por empresa administrada desde Panel Maestro. Usuarios siguen controlados por roles/permisos. Estados prueba/activa/gracia/vencida/suspendida/cancelada; datos se conservan al suspender. | No crear serial por cajero ni borrar datos por falta de pago. Cobro automático queda fuera del MVP.
Disciplina documental | Cada fase: código/pruebas → manuales/documentación → cronograma → commit/push → siguiente fase. | No avanzar con cronograma desactualizado.
P08S validación real | P08S está técnicamente completado, pero Producción no se declara totalmente verde hasta probar migraciones/regresión/backup-restore en PostgreSQL real o staging autorizado. | No confundir auditoría de portabilidad con validación real del motor objetivo.
P08L licencias | Licenciamiento SaaS por empresa implementado. Módulos siguen en company_modules y usuarios en roles/permisos. | No crear licencias individuales por cajero ni mezclar licencia con permisos.
P08C caja obligatoria | Toda operación POS exige sesión de caja válida; login redirige a apertura y backend bloquea acceso/checkout sin caja. | No permitir facturación fuera de caja ni resolverlo solo con UI.
Orden de salida | Después de P08C no se agregan nuevas funciones bloqueantes antes de MYM: activar cloud/PostgreSQL real → P09 → migración/conciliación → P10. | El Backlog de Innovación vive separado y no desordena Producción.

## Sprint Agentes
Sprint | Objetivo | Agente preferido | Puede continuar automáticamente | Debe detenerse si | Commit/Push | Estado
S0 | Cerrar D10 si está iniciado | Codex | Sí, solo D10 | Cambio ajeno, fallo nuevo sin causa, riesgo de datos | Sí, D10 exclusivo | SIGUIENTE
S1 | P00 Login + P01 Panel Maestro | Codex | Sí, P00→P01 con commit por fase | Decisión de arquitectura no cubierta | Sí, uno por fase | PENDIENTE
S2 | P02 Módulos + P03 Onboarding | Codex | Sí, P02→P03 | Requiere cambio destructivo o rompe multiempresa | Sí, uno por fase | PENDIENTE
S3 | P04–P06 Comprobantes | Codex / MiMo relevo | Sí tras auditoría de lo existente | Falta definir impresora/driver o facturación fiscal no cubierta | Sí, uno por fase | PENDIENTE
S4A | P07A Portal de Clientes | Codex / MiMo relevo | Sí tras auditoría: portal por company_id, auth, puntos/vigencia, compras/comprobantes, contenido y CTA. | Autenticación/aislamiento no claro o necesidad de e-commerce/Wallet/IA avanzada. | Sí, P07A | PENDIENTE
S4B | P07B Gestión Portal de Clientes | Codex / MiMo relevo | Sí: administración dentro de Fidelización, permisos granulares, publicaciones, enlaces y vista previa. | Conflicto con roles/permisos existentes o alcance requiere nuevo módulo comercial. | Sí, P07B | PENDIENTE
S6 | P08–P09 Infra + MYM | Codex para código; configuración controlada | No ejecutar cambios irreversibles sin revisión | Credenciales, dominio o acceso externo faltante | Sí cuando aplique | PENDIENTE
S7 | P10 / D13 / D14 | Codex + revisión humana | No: migración real requiere puntos de control | Diferencias de conciliación o datos reales en riesgo | Bitácora + commits docs | PENDIENTE
S8 | P11 Centro de Etiquetas | Codex / MiMo relevo | Sí tras auditar impresión/códigos existentes. | Driver/hardware específico no disponible o diseñador complejo. | Sí, P11 | PENDIENTE
S9 | P12 Verificación Digital | Codex / MiMo relevo | Sí tras auditar Compras; añadir control sin reemplazar procesamiento. | Cambiaría stock/contabilización o requiere decisión sobre diferencias. | Sí, P12 | PENDIENTE
S10 | P08S Seguridad/PostgreSQL | Codex | Auditar y probar; puede corregir incompatibilidades seguras y versionables. | Decisión destructiva, credenciales reales, cambios cloud/firewall o riesgo de datos. | Sí, P08S | SIGUIENTE
S11 | P08L Licencias SaaS | Codex | Construir sobre Panel Maestro y P02, con estados, auditoría, permisos y pruebas. | Política comercial no definida o cambio que borre/bloquee datos sin reversa. | Sí, P08L | PENDIENTE
S12 | P08C Caja obligatoria | Codex | Completado y publicado. | — | 876d805 | COMPLETADO
S13 | Activación P08 + PostgreSQL real | Codex + usuario | Preparar/ejecutar staging, cloud, DNS/TLS, backups, SMTP y monitoreo solo con autorización. | Credenciales, compra cloud, DNS o firewall requieren usuario. | Por definir | SIGUIENTE
S14 | P09 MYM Beauty Center | Codex + usuario | Crear tenant MYM y dos sucursales con onboarding/licencia/configuración. | No iniciar antes de P08 activado. | Por definir | PENDIENTE

## Backlog Innovación MVS
ID | Área | Innovación | Prioridad | Valor | Dificultad | Momento | Principio / Alcance | Estado
I01 | Operación | Apertura obligatoria de caja tras login | P0 | Muy alto | Baja | Antes de MYM | Implementado como P08C; guard backend + UX. | COMPLETADO
I02 | Operación | Cierre de caja controlado | P0 | Muy alto | Baja | Antes de MYM | Cerrar caja debe volver a bloquear POS; reforzado en P08C. | BASE LISTA
I03 | RRHH | Puente futuro Login → Jornada RRHH | P1 | Alto | Baja | Cuando Planillas esté listo | Emitir punto de integración; login no equivale automáticamente a jornada. | DISEÑO
I04 | Inteligencia | Dashboard inteligente: Qué requiere atención hoy | P1 | Muy alto | Media | Post-piloto inmediato | Priorizar diferencias, stock, recepciones, vencimientos, clientes y tareas con botón Resolver. | PENDIENTE
I05 | Inventario | Reposición inteligente sugerida | P1 | Muy alto | Media | Post-piloto | Velocidad de venta + stock + lead time + mínimo; humano aprueba. | PENDIENTE
I06 | Inventario | Transferencias inteligentes entre sucursales | P1 | Muy alto | Media | Post-piloto | Sugerir transferir sobrestock antes de comprar. | PENDIENTE
I07 | Inventario | Predicción de quiebres de stock | P1 | Muy alto | Media | Post-piloto | Alertar riesgo de agotarse en X días con explicación. | PENDIENTE
I08 | Compras | Borrador inteligente de orden de compra | P1 | Muy alto | Media | Después I05 | Agrupar sugerencias aprobadas por proveedor; nunca comprar sin aprobación. | PENDIENTE
I09 | Ventas | Atribución de ventas por vendedor | P1 | Alto | Baja/Media | Post-piloto | Separar quien vende de quien cobra y usarlo en reportes. | PENDIENTE
I10 | Ventas | Metas y comisiones | P2 | Alto | Media | Después I09/RRHH | Metas por período/categoría/margen y comisiones auditables. | PENDIENTE
I11 | Fidelización | Recuperación automática de clientes | P1 | Muy alto | Media | Post-piloto | Segmentar por inactividad, puntos por vencer, frecuencia y valor; sugerir campaña. | PENDIENTE
I12 | Fidelización | Próxima mejor oferta por cliente | P2 | Muy alto | Alta | Con historial | Recomendar producto/promoción con límites para evitar spam/descuentos irracionales. | PENDIENTE
I13 | Portal | Novedades/promociones personalizadas | P1 | Alto | Media | Post-piloto | Extender P07 con segmentación y personalización. | BASE P07 LISTA
I14 | Omnicanal | WooCommerce ↔ MVS unificado | P1 | Muy alto | Alta | Después de estabilizar MYM | Unificar inventario, cliente, pedido, devolución y fidelización. | PENDIENTE
I15 | Omnicanal | Compra online / retiro en sucursal | P2 | Alto | Alta | Después I14 | Reserva, picking, estado listo y retiro con trazabilidad. | PENDIENTE
I16 | Operación | Centro de alertas inteligentes | P1 | Muy alto | Media | Post-piloto | Reglas/eventos persistentes con prioridad, responsable y resolución. | PENDIENTE
I17 | Operación | Automatizaciones por reglas | P2 | Muy alto | Media/Alta | Después I16 | Cuando ocurra X y se cumpla Y → tarea/aviso/borrador con auditoría. | PENDIENTE
I18 | IA | Copiloto MVS para administrador | P2 | Muy alto | Alta | Con datos limpios | Preguntas naturales y acciones sugeridas, explicables y respetando permisos. | PENDIENTE
I19 | IA | Resumen ejecutivo automático diario/semanal | P1 | Muy alto | Media | Post-piloto | Cambios, anomalías, oportunidades, riesgos y acciones recomendadas. | PENDIENTE
I20 | Precios | Sugerencias de precio y margen | P2 | Alto | Alta | Con historial | Detectar margen bajo/costo nuevo/lenta rotación; sugerir, no cambiar automáticamente. | PENDIENTE
I21 | Inventario | ABC/XYZ + capital inmovilizado | P1 | Muy alto | Media | Post-piloto | Clasificar valor/rotación/variabilidad y detectar sobrestock/dinero detenido. | PENDIENTE
I22 | Compras | Score de proveedores | P2 | Alto | Media | Con historial | Lead time real, diferencias, costos, cumplimiento y devoluciones. | PENDIENTE
I23 | Móvil | POS móvil ultracompacto | P1 | Muy alto | Media | Post-piloto | Cobro/consulta desde celular o tablet con UX mobile-first. | PENDIENTE
I24 | Cliente | Devoluciones/autoservicio guiado | P2 | Medio/Alto | Alta | Después portal estable | Cliente inicia solicitud; reglas enrutan revisión/aprobación. | PENDIENTE
I25 | Seguridad | Detección de anomalías operativas | P2 | Muy alto | Alta | Con datos reales | Alertar anulaciones, descuentos, devoluciones y movimientos atípicos. | PENDIENTE
I26 | Experiencia | Búsqueda global / Command Center | P1 | Alto | Media | Post-piloto | Buscar cliente, factura, producto, compra, proveedor o tarea con permisos. | PENDIENTE
I27 | Fidelización | Wallet móvil | P2 | Alto | Media/Alta | V0.2 | Apple Wallet y Android/Samsung según viabilidad. | PLANIFICADO
I28 | Analítica | Pronóstico con señales externas | P3 | Alto | Alta | Futuro | Clima, calendario, promociones y eventos cuando haya volumen suficiente. | INVESTIGACIÓN
I29 | Tienda inteligente | Computer vision / estantería | P3 | Medio/Alto | Muy alta | Futuro | Explorar conteo/alertas visuales; no prioridad MVP. | INVESTIGACIÓN
I30 | Experiencia | Checkout sin fricción / identidad avanzada | P3 | Medio | Muy alta | Futuro | Investigar solo con caso de negocio, privacidad y normativa claras. | INVESTIGACIÓN