## Cronograma Fidelización
✓ | ID | ETAPA | ENTREGABLE | QUÉ VAMOS A HACER | RESPONSABLE | ESTADO | PRIORIDAD | DEPENDENCIAS | PRUEBA / CRITERIO DE CIERRE | COMMIT / FECHA | NOTAS
☑ | F01 | 1. Análisis | Revisión del proyecto | Codex analiza Clientes, POS, ventas, pagos, caja, empresas, sucursales, permisos, diseño y estructura actual. SOLO lectura. | Nosotros + Codex | COMPLETADO | CRÍTICA |  | Informe técnico recibido; análisis completado sin modificaciones. | F01 - análisis | Codex confirmó arquitectura, integraciones, riesgos y orden recomendado.
☑ | F02 | 1. Análisis | Arquitectura de Fidelidad | Definir modelos, relaciones, servicios, reglas, movimientos y puntos sin romper lo existente. | Nosotros + Codex | COMPLETADO | CRÍTICA | F01 | Arquitectura base aprobada: configuración, cuenta, Kardex, movimientos y líneas. | F02 - diseño aprobado
☑ | F03 | 1. Análisis | Reglas funcionales finales | Confirmar reglas, equivalencias, canje, ofertas, bonos, retorno, cumpleaños y vencimiento. | Nosotros | COMPLETADO | CRÍTICA | F01-F02 | Reglas funcionales aprobadas: porcentaje, promociones, bonos, canje, vencimiento, reversos y multisucursal. | F03 - reglas aprobadas
☑ | F04 | 1. Análisis | Diseño visual | Definir pantalla administrativa sencilla y portal cliente elegante con estilo único MVS Commerce. | Nosotros + Codex | COMPLETADO | ALTA | F01 | Diseño y experiencia aprobados: administración centralizada y portal cliente elegante, responsive y con estilo MVS Commerce. | F04 - diseño aprobado | Campos editables con bordes visibles; montos con 2 decimales; portal con logo/nombre y pie MVS Commerce.
☑ | F05 | 2. Base | Módulo y configuración | Crear estructura base de Fidelidad y configuración centralizada en una sola pantalla. | Nosotros + Codex | COMPLETADO | CRÍTICA | F02-F04 | Base de Fidelización implementada: 4 tablas, 4 modelos, restricciones, DECIMAL(19,4), Kardex y pruebas. | F05
☑ | F06 | 2. Base | Cuenta de fidelidad | Crear cuenta de fidelidad asociada al cliente y al contexto de empresa. | Nosotros + Codex | COMPLETADO | CRÍTICA | F05 | Cuenta y Kardex central implementados con LoyaltyAccountService, transacciones, locks, BCMath, idempotencia y reversión. | F06
☑ | F07 | 2. Base | Saldo y Kardex | Crear movimientos auditables de puntos; nunca editar saldo directamente. | Nosotros + Codex | COMPLETADO | CRÍTICA | F06 | Kardex administrativo de solo lectura implementado con filtros, paginación, aislamiento por empresa y permiso fidelidad.ver. | F07
☑ | F08 | 3. Acumulación | Regla de acumulación por porcentaje | El administrador define el porcentaje de fidelización. Ejemplo: 5% de una compra de ₡1.000 = ₡50 de beneficio = 50 puntos. | Nosotros + Codex | COMPLETADO | CRÍTICA | F07 | Acumulación por porcentaje implementada: monto elegible × porcentaje / 100, BCMath, redondeo half-up y auditoría. | F08 | No usar ₡1 = 1 punto. La acumulación depende del porcentaje configurado.
☑ | F08.1 | 3. Acumulación | Porcentaje configurable | El administrador puede cambiar el porcentaje (ej. 1%, 3%, 5%, 10%). No debe quedar fijo en código. | Nosotros + Codex | COMPLETADO | CRÍTICA | F08 | Cambiar porcentaje y comprobar que el cálculo cambia correctamente. | 8392dd4 | Porcentaje configurable confirmado en la implementación actual; no queda fijo en código.
☑ | F09 | 3. Acumulación | Cliente nuevo | Bono configurable por alta/primera compra según regla definida. | Nosotros + Codex | COMPLETADO | ALTA | F01-F08 | Integración POS probada sin regresiones; puntos acreditados una sola vez al completar venta. | 8392dd4 | Bono/flujo de cliente nuevo integrado dentro del módulo de fidelización; validar siempre contra tests vigentes.
☑ | F10 | 3. Acumulación | Cumpleaños | Bono configurable por cumpleaños. | Nosotros + Codex | COMPLETADO | ALTA | F07-F08 | Bono correcto y no duplicado | 8392dd4 | Bono de cumpleaños confirmado por auditoría del código y suite Loyalty.
☑ | F11 | 3. Acumulación | Cliente que retorna | Bono configurable después de X días sin comprar. | Nosotros + Codex | COMPLETADO | ALTA | F07-F08 | Regla se dispara correctamente | 8392dd4 | Bono de cliente recurrente confirmado por auditoría del código y suite Loyalty.
☑ | F12 | 3. Acumulación | Multiplicadores | Puntos 2x, 3x, etc. con período y condiciones sencillas. | Nosotros + Codex | COMPLETADO | ALTA | F08 | Cálculo correcto en promoción | 8392dd4 | Multiplicadores confirmados; existen reglas y pruebas relacionadas.
☑ | F13 | 3. Acumulación | Ofertas | Configurar si acumula puntos en ofertas. | Nosotros + Codex | COMPLETADO | ALTA | F08 | Regla respetada en POS/online | 8392dd4 | Regla earn_on_offers confirmada en implementación actual.
☑ | F14 | 4. Canje | Valor del punto | Por defecto 1 punto = ₡1; equivalencia configurable. | Nosotros + Codex | COMPLETADO | CRÍTICA | F07 | Canje calcula valor correcto | 8392dd4 | Valor monetario del punto implementado y reutilizado por los servicios de canje.
☑ | F15 | 4. Canje | Mínimo para usar puntos | Permitir desde el primer punto o exigir monto mínimo configurable, ej. ₡3.000. | Nosotros + Codex | COMPLETADO | CRÍTICA | F14 | Sistema bloquea/permite según configuración | 8392dd4 | Mínimo monetario configurable implementado con elegibilidad centralizada.
☑ | F16 | 4. Canje | Máximo de una compra | Configurar qué porcentaje de la compra puede pagarse con puntos. | Nosotros + Codex | COMPLETADO | ALTA | F15 | POS respeta límite | 8392dd4 | Límite máximo configurable por venta implementado; respeta saldo, porcentaje y monto aplicable.
☑ | F17 | 4. Canje | Usar puntos en ofertas | Configurar si se permite canjear puntos sobre ofertas. | Nosotros + Codex | COMPLETADO | ALTA | F15-F16 | Regla respetada | 8392dd4 | Reglas de canje sobre ofertas implementadas dentro del flujo de elegibilidad/canje.
☑ | F18 | 4. Canje | Forma de pago Puntos | Integrar Puntos como forma de pago dentro del POS. | Nosotros + Codex | COMPLETADO | CRÍTICA | F14-F17 | Venta completa con puntos | 7be1f80 | Integración POS completada: resumen, requested_points, pago loyalty_points, pagos mixtos, caja, atomicidad e idempotencia. Auditoría: 152 tests Loyalty/POS-Loyalty, 0 fallos.
☐ | F19 | 5. Premios | Premios por puntos | Crear premios directos: productos, descuentos, servicios, regalos, etc. | Nosotros + Codex | SIGUIENTE | CRÍTICA | F14 | Crear, activar, desactivar y canjear |  | SIGUIENTE SEGÚN CRONOGRAMA MAESTRO. No saltar a devoluciones: F19 inicia la etapa de Premios.
☐ | F20 | 5. Premios | Stock / disponibilidad | Controlar disponibilidad de premios cuando aplique. | Nosotros + Codex | PENDIENTE | ALTA | F19 | No permite canje de premio agotado
☐ | F21 | 5. Premios | Historial de canjes | Registrar premio, cliente, puntos, fecha y usuario/origen. | Nosotros + Codex | PENDIENTE | CRÍTICA | F07,F19 | Kardex + canje coinciden
☐ | F22 | 6. Vencimiento | Vencimiento configurable | Sí/No + cantidad libre de meses de inactividad, ej. 1, 2, 7, 12. | Nosotros + Codex | PENDIENTE | ALTA | F07 | Configuración funciona sin opciones rígidas
☐ | F23 | 6. Vencimiento | Vencimiento automático | Al cumplirse la inactividad, generar salida de puntos trazable. | Nosotros + Codex | PENDIENTE | ALTA | F22 | Puntos vencen correctamente y quedan en Kardex
☐ | F24 | 7. Bonos | Centro de reglas | Cliente nuevo, cumpleaños, retorno y futuras reglas configurables desde un solo lugar. | Nosotros + Codex | PENDIENTE | CRÍTICA | F09-F13 | Administrador configura sin navegar entre módulos
☐ | F25 | 7. Bonos | Ajuste manual | Administrador puede sumar/restar puntos indicando motivo obligatorio. | Nosotros + Codex | PENDIENTE | ALTA | F07 | Permiso + Kardex + motivo
☐ | F26 | 8. Multisucursal | Saldo global de empresa | El cliente acumula puntos en todas las sucursales de la misma empresa. | Nosotros + Codex | PENDIENTE | CRÍTICA | F06-F08 | Compra en Liberia + San Ramón suma al mismo saldo
☐ | F27 | 8. Multisucursal | Canje en cualquier sucursal | El cliente puede usar su saldo en cualquiera de las sucursales activas de la empresa. | Nosotros + Codex | PENDIENTE | CRÍTICA | F18,F26 | Canje cruzado funciona
☑ | F28 | 9. Anulación | Reversión de puntos | Anulación de venta revierte los puntos generados por esa venta. | Nosotros + Codex | COMPLETADO | CRÍTICA | F07,F18 | Puntos revertidos y trazables | 7be1f80 | Reversión al anular venta confirmada con trazabilidad e idempotencia. Fue implementada adelantada como parte de la integración POS.
☐ | F29 | 9. Devolución | Ajuste por devolución | Devolución total/parcial ajusta los puntos correspondientes. | Nosotros + Codex | PENDIENTE | CRÍTICA | F07,F28 | Pruebas de devolución pasan |  | Brecha técnica ya detectada: SaleReturnService aún no ajusta puntos en devoluciones parciales/totales. NO adelantar: corresponde a F29 según el cronograma.
☐ | F30 | 10. Portal | Portal del cliente | Página web elegante y responsive para consultar puntos, premios, movimientos y promociones. | Nosotros + Codex | PENDIENTE | CRÍTICA | F19-F23 | Funciona en Chrome/Safari móvil y escritorio |  | Estilo único MVS Commerce
☐ | F31 | 10. Portal | Identidad visual | Logo/nombre de la tienda donde corresponda, manteniendo estilo general único de MVS Commerce. | Nosotros + Codex | PENDIENTE | ALTA | F04,F30 | Diseño consistente |  | Sin sistema de temas por empresa en V1
☐ | F32 | 10. Portal | Marca MVS Commerce | Pie discreto tipo “Hecho con MVS Commerce”. | Nosotros + Codex | PENDIENTE | MEDIA | F30 | Visible y elegante
☐ | F33 | 10. Portal | QR | Acceso/identificación mediante QR de forma segura. | Nosotros + Codex | PENDIENTE | ALTA | F30 | QR funciona y no expone información indebida
☐ | F34 | 10. Portal | Acceso por enlace | Cliente puede entrar mediante link seguro. | Nosotros + Codex | PENDIENTE | ALTA | F30 | Link funciona
☐ | F35 | 10. Portal | Publicidad/promociones | Mostrar nuevos productos, ofertas y promociones de fidelidad. | Nosotros + Codex | PENDIENTE | MEDIA | F30 | Contenido visible y administrable
☐ | F36 | 11. Online | Acumulación online | Preparar/integrar acumulación de puntos en compras online. | Nosotros + Codex | PENDIENTE | CRÍTICA | F08,F30 | Compra online suma al mismo saldo
☐ | F37 | 11. Online | Canje online | Permitir utilizar puntos en tienda online según reglas. | Nosotros + Codex | PENDIENTE | CRÍTICA | F15-F18,F36 | Canje online descuenta saldo central
☐ | F38 | 12. Permisos | Administrador | Configura reglas, premios, bonos, ajustes y promociones. | Nosotros + Codex | PENDIENTE | CRÍTICA | F24-F25 | Permisos correctos
☐ | F39 | 12. Permisos | Cajero | Consulta puntos y realiza canjes permitidos; no configura reglas. | Nosotros + Codex | PENDIENTE | CRÍTICA | F18,F38 | 403/permitido correcto
☐ | F40 | 13. Dashboard | Indicadores | Clientes, puntos generados, canjeados, vencidos y saldo. | Nosotros + Codex | PENDIENTE | MEDIA | F07,F21-F23 | Totales correctos
☐ | F41 | 13. Dashboard | Empresa / sucursal | Mostrar información global por empresa y desglose por sucursal. | Nosotros + Codex | PENDIENTE | MEDIA | F26,F40 | Totales coinciden
☐ | F42 | 14. Calidad | Suite de pruebas | Feature/unit tests para reglas, Kardex, canje, vencimiento y reversión. | Nosotros + Codex | PENDIENTE | CRÍTICA | F01-F41 | Suite Fidelidad completa aprobada
☐ | F43 | 14. Calidad | UI / usabilidad | Revisar bordes visibles, formatos monetarios, mensajes y formularios. | Nosotros + Codex | PENDIENTE | CRÍTICA | F30-F41 | Prueba visual/manual aprobada |  | Estándar permanente MVS
☐ | F44 | 14. Calidad | Regresión | Confirmar que Clientes, POS, Compras y Caja siguen funcionando. | Nosotros + Codex | PENDIENTE | CRÍTICA | F42-F43 | Regresión aprobada
☐ | F45 | 15. Cierre | Respaldo GitHub | diff --check, tests, commit, push y working tree limpio. | Nosotros + Codex | PENDIENTE | CRÍTICA | F44 | GitHub actualizado y limpio

## Control por etapas
✓ | ETAPA | OBJETIVO | ESTADO | FECHA INICIO | FECHA CIERRE | PRUEBA | COMMIT | NOTAS
☐ | 1. Análisis y diseño | Mapa técnico + reglas + diseño aprobado | COMPLETADO |  | F01-F04 aprobados |  |  | F01-F04 completados.
☑ | 2. Base | Configuración, cuenta y Kardex | COMPLETADO
☑ | 3. Acumulación | Compra genera puntos según porcentaje configurable + bonos + multiplicadores | COMPLETADO
☑ | 4. Canje | Puntos como pago + límites + ofertas | COMPLETADO
☐ | 5. Premios | Premios directos y canjes | SIGUIENTE
☐ | 6. Vencimiento | Inactividad + vencimiento automático | PENDIENTE
☐ | 7. Administración | Centro de reglas y ajustes | PENDIENTE
☐ | 8. Multisucursal | Saldo global por empresa | PENDIENTE
◐ | 9. Reversiones | Anulación y devolución | PARCIAL |  |  |  |  | F28 anulación ya completada de forma adelantada; F29 devolución sigue pendiente y no debe adelantarse al orden F19-F27.
☐ | 10. Portal cliente | Web + QR + promociones | PENDIENTE
☐ | 11. Tienda online | Acumulación y canje online | PENDIENTE
☐ | 12. Permisos | Administrador vs cajero | PENDIENTE
☐ | 13. Dashboard | Empresa + sucursales | PENDIENTE
☐ | 14. Calidad | Tests + UI + regresión | PENDIENTE
☐ | 15. Cierre | GitHub respaldado | PENDIENTE

## Regla clave
REGLA CENTRAL DE ACUMULACIÓN
Modelo | El cliente NO recibe 1 punto por cada ₡1 comprado.
Cálculo | Puntos = monto elegible de compra × porcentaje de fidelización.
Ejemplo | Compra ₡1.000 con 5% → ₡50 de beneficio → 50 puntos.
Configuración | El administrador elige el porcentaje; no debe quedar fijo en código.
Canje inicial | 1 punto representa ₡1 de valor de canje, sujeto a las reglas de canje configuradas.
Importante | La regla debe quedar contemplada desde el diseño aunque su implementación se haga en la etapa correspondiente.
CONTROL DE AVANCE PARA AGENTES
Fuente de orden | El Cronograma Maestro define el orden previsto de fases. No saltar, renumerar ni inventar fases sin autorización.
Fuente de evidencia | Git + código + tests determinan qué está realmente implementado.
Estado actual | F18 completado. F28 también quedó completado de forma adelantada dentro de la integración POS.
Siguiente fase | F19 — Premios por puntos. No confundir con F29, que es Ajuste por devolución.
Brecha conocida | F29: devoluciones aún no ajustan puntos. Mantener registrada, pero respetar el orden del cronograma.