## Cronograma Maestro
Fase | Módulo | Trabajo | Estado | Prioridad | Producción | Commit / referencia | Observaciones
1 | POS | Facturación San Ramón/Liberia | Completado | Cerrado | Sí |  | Operativo en producción
2 | POS | Cotizar desde POS | Solucionado | Cerrado | Sí |  | No listar como pendiente salvo nueva incidencia
3 | Fidelización | F01–F45 | Completado | Seguimiento | Sí |  | Base funcional completada
4 | Fidelización | Portal de clientes | Completado | Seguimiento | Sí |  | Seguimiento funcional
5 | Fidelización | P37 vencimiento de puntos | Completado | Cerrado | Sí | b5d03d8 | Política de vencimiento estable
6 | Inventario | Traslados multiproducto — Fase A | Completado | Cerrado A | Sí | 941ff1f | Interfaz y flujo recuperados
7 | Inventario | Recepción y actualización origen/destino | Probado | Cerrado A | Sí | 941ff1f | Validado con traslado real
8 | Notificaciones | Centro de Notificaciones V1 | WIP guardado | Alta | No | stash | No recuperar mientras Dashboard/Caja esté en trabajo
9 | Notificaciones | Diferenciar campanita Administración/Sucursal | Diseñado | Alta | No |  | Una infraestructura, audiencias distintas
10 | Notificaciones | Preparar integración Recomendaciones MVS | Diseñado | Alta | No |  | Arquitectura preparada; motores inteligentes después
11 | Dashboard | Administrador entra sin caja abierta | Completado local / validado | Urgente | No | Working tree; sin commit. docs/DASHBOARD_ADMINISTRATIVO_CAJA.md | No eliminar controles de caja para operaciones dependientes de sesión ¦ 2026-09-09: focal 52/52, 467 aserciones; sin producción.
12 | Dashboard | Hoy / Semana / Mes | Completado local / validado | Urgente | No | Working tree; sin commit. docs/DASHBOARD_ADMINISTRATIVO_CAJA.md | Dashboard administrativo ¦ 2026-09-09: focal 52/52, 467 aserciones; sin producción.
13 | Dashboard | Sucursal / Todas las sucursales | Completado local / validado | Urgente | No | Working tree; sin commit. docs/DASHBOARD_ADMINISTRATIVO_CAJA.md | Aislamiento estricto por empresa ¦ 2026-09-09: focal 52/52, 467 aserciones; sin producción.
14 | Caja | Botón Abrir caja | Completado local / validado | Urgente | No | Working tree; sin commit. docs/DASHBOARD_ADMINISTRATIVO_CAJA.md | Flujo claro de apertura ¦ 2026-09-09: focal 52/52, 467 aserciones; sin producción.
15 | Caja | Conteo inicial por billetes y monedas | Completado local / validado | Urgente | No | Working tree; sin commit. docs/DASHBOARD_ADMINISTRATIVO_CAJA.md | Campos vacíos; subtotal y total automáticos ¦ 2026-09-09: focal 52/52, 467 aserciones; sin producción.
16 | Caja | Cierre ciego para empleado | Completado local / validado | Urgente | No | Working tree; sin commit. docs/DASHBOARD_ADMINISTRATIVO_CAJA.md | No mostrar esperados antes de declarar ¦ 2026-09-09: focal 52/52, 467 aserciones; sin producción.
17 | Caja | Conciliación efectivo/tarjeta/SINPE/otros | Completado local / validado | Urgente | No | Working tree; sin commit. docs/DASHBOARD_ADMINISTRATIVO_CAJA.md | Usar medios de pago configurados dinámicamente ¦ 2026-09-09: focal 52/52, 467 aserciones; sin producción.
18 | Caja | Esperado vs declarado y diferencias para Admin | Completado local / validado | Urgente | No | Working tree; sin commit. docs/DASHBOARD_ADMINISTRATIVO_CAJA.md | Visible después del cierre ¦ 2026-09-09: focal 52/52, 467 aserciones; sin producción.
19 | Caja | Correo administrativo de cierre por sucursal | Completado local / validado | Urgente | No | Working tree; sin commit. docs/DASHBOARD_ADMINISTRATIVO_CAJA.md | Evitar duplicados por reintentos ¦ 2026-09-09: focal 52/52, 467 aserciones; sin producción.
20 | Caja | Cantidad de documentos/transacciones en cierre y correo | Completado local / validado | Urgente | No | Working tree; sin commit. docs/DASHBOARD_ADMINISTRATIVO_CAJA.md | Nuevo requisito autorizado ¦ 2026-09-09: focal 52/52, 467 aserciones; sin producción.
21 | POS | Contador visible de unidades/artículos del carrito | Pendiente | Alta | No |  | Suma unidades, no líneas; ej. cantidades 1+2 = 3 artículos
22 | Factura | Restaurar puntos de fidelización en factura | Pendiente | Alta | No |  | Antes se mostraban y deben recuperarse
23 | Factura | Invitación formal + QR para cliente no inscrito | Pendiente | Alta | No |  | Invitar al portal de fidelización
24 | Apartados | Rediseñar experiencia estilo POS | Pendiente | Alta | No |  | Interfaz más clara y operativa
25 | Clientes | Mejorar importador Excel existente | Pendiente | Alta | No |  | No crear importador paralelo
26 | Clientes | No duplicar clientes existentes | Pendiente | Alta | No |  | Reutilizar reglas actuales de identificación
27 | Clientes | Enriquecer teléfono/email/dirección faltantes | Pendiente | Alta | No |  | Completar solo información faltante válida
28 | Clientes | Conflictos a revisión sin sobrescritura silenciosa | Pendiente | Alta | No |  | Resumen de nuevos/enriquecidos/ignorados/conflictos/errores
29 | Navegación | Todo módulo nuevo visible + permisos + responsive | Regla permanente | Permanente | N/A |  | Requisito transversal del proyecto
30 | Traslados B | Aislamiento/seguridad/transacciones/concurrencia | Pendiente | Media-Alta | No |  | Hardening Fase B
31 | Traslados B | Diferencias por línea, auditoría y cancelación | Pendiente | Media-Alta | No |  | Recepción robusta y trazabilidad
32 | Dashboard V2 | Centro de Control Inteligente | Planificado | Alta estratégica | No |  | Recomendaciones accionables con aprobación humana
33 | Inteligencia | Compras inteligentes | Planificado | Estratégica | No |  | Riesgo de agotamiento y cantidad sugerida
34 | Inteligencia | Traslados inteligentes | Planificado | Estratégica | No |  | Balance de demanda/inventario entre sucursales
35 | Inteligencia | Promociones inteligentes | Planificado | Estratégica | No |  | Descuento/combo/traslado sugerido
36 | Inteligencia | Stock crítico y riesgo de agotamiento | Planificado | Estratégica | No |  | Alertas explicables
37 | Inteligencia | Inventario envejecido / capital detenido | Planificado | Estratégica | No |  | Análisis 30/60/90/120+
38 | Inteligencia | Protección/análisis de margen | Planificado | Estratégica | No |  | Detectar oportunidades y riesgos
39 | Inteligencia | Reactivación/oportunidades de clientes | Planificado | Estratégica | No |  | Conectar con fidelización
40 | Inteligencia | Análisis de proveedores/compras | Planificado | Estratégica | No |  | Inteligencia de abastecimiento
41 | Demo | Empresa MVS Commerce Demo aislada | Planificado | Alta comercial | No |  | Empresa independiente de MYM y clientes reales
42 | Demo | Dos sucursales Demo | Planificado | Alta comercial | No |  | Escenario comercial realista
43 | Demo | Aproximadamente 4 usuarios/roles | Planificado | Alta comercial | No |  | Mostrar permisos y operación por perfiles
44 | Demo | Productos realistas con fotografías | Planificado | Alta comercial | No |  | Catálogo demostrable
45 | Demo | Inventario, ventas, compras, clientes y proveedores | Planificado | Alta comercial | No |  | Datos ficticios profesionales
46 | Demo | Traslados, caja y apartados demostrables | Planificado | Alta comercial | No |  | Permitir pruebas durante demostraciones
47 | Demo | Fidelización + Portal de cliente Demo | Planificado | Alta comercial | No |  | Demostración de extremo a extremo
48 | Demo | Datos históricos para Dashboard Inteligente | Planificado | Alta comercial | No |  | Permitir recomendaciones desde el primer acceso
49 | Demo | Reset automático seguro cada medianoche | Planificado | Alta comercial | No |  | Restaurar exclusivamente la empresa Demo
50 | Demo | Protección absoluta contra afectar empresas reales | Requisito crítico | Crítica | N/A |  | Reset identificado explícitamente por empresa Demo
51 | Demo | Mantener Demo actualizada con módulos futuros | Regla permanente | Permanente | N/A |  | La Demo evoluciona junto con MVS Commerce
52 | Etiquetas | Centro de Etiquetas existente/acceso | Revisar | Media | No |  | Reutilizar módulo existente y garantizar navegación
53 | Datos | Verificar 'Sucursal' antigua / posible Demo | Investigar, no borrar | Baja | N/A |  | Confirmar company_id, ID, usuarios, inventario y movimientos
54 | Web | mvscommerce.com comercial | Posterior | Posterior | No |  | Después de estabilizar app principal
55 | BeautyOS | Continuación del producto | Posterior | Posterior | No |  | Después de MVS Commerce principal

## Resumen
MVS Commerce — Cronograma Maestro Oficial
Indicador | Valor
Total de bloques | 55
Prioridad inmediata | Dashboard + Caja
Ajuste inmediato | Contador POS + cantidad de documentos del cierre
Siguiente | Centro de Notificaciones V1
Después | Factura/Fidelización/QR → Apartados → Clientes → Traslados B
Orden autorizado
1 | Dashboard + Caja
2 | Contador POS + cantidad de documentos del cierre
3 | Recuperar/revisar Centro de Notificaciones
4 | Factura + Fidelización + QR
5 | Apartados → Clientes/Excel → Traslados Fase B
6 | Dashboard Inteligente → Empresa Demo → Web/BeautyOS según prioridad